## Slide 1
Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Quito al 2021
PRODUCTO 3 – Plan de Actuaciones_Versión Final
Quito, 09 de agosto de 2016

## Slide 2
0. Metodología general

## Slide 3
El proceso para la realización del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Quito al 2021, se compone de 5 productos más la transferencia de conocimiento
Metodología
Entrevistas continuadas a lo largo del proyecto a actores clave de la industria (TTOO, hoteleros, etc.)
Visitas de campo
Análisis matriciales (productos, mercados, socios estratégicos)
FODA/DAFO
Talleres
Benchmark de buenas prácticas
Herramientas de gestión
PRODUCTO 4
PRODUCTO 3
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
Análisis de la situación actual y contexto:
Plan de trabajo
Análisis histórico 2010-15
Tendencias 2021
Diagnóstico integral del cluster turístico de Quito
Revisión de la gestión de Quito Turismo
Misión, visión y objetivos
PUV, posicionamiento
Estrategias
Metas
Planes de acción
POA’s
Avances realizados hasta el presente informe
PRODUCTO 5
Herramientas de gestión
Canvas
PRODUCTO 6
Transferencia de conocimiento / Mecanismos de acompañamiento

## Slide 4
0. Metodología de las fichas – Descripción de la información incluida

## Slide 5: Explicación del contenido de las fichas del Plan de Actuaciones
Indicadores de los ejes estratégicos vinculados al Proyecto
Marketing
Producto de Alto Impacto
Conectividad
Denominación del Proyecto que se desarrolla
Número de la estrategia y nombre de la mismas a la que el proyecto se vincula. Los colores se relacionan con los ejes estratégicos.
Se entiende por Impacto el efecto que tendrá la implementación del proyecto en los objetivos estratégicos.
Alto: contribuye a la consecución de los objetivos estratégicos en su escenario optimista.
Medio: su contribución a los objetivos tiene efecto positivo pero visible en un plazo tiempo mayor.
Bajo: se efecto es levemente visible.
Los Factores Críticos de Éxito se definen como aquellas acciones o tareas que se deben realizar para lograr los objetivos del proyecto. Además, se requiere sean elaboradas especialmente bien para su éxito
Los objetivos a lograr como resultado/ meta del proyecto.
Responsables:
Líder del proyecto: quien dirige la implementación del proyecto, puede ser individual o conjunta (varios entes).
Equipo del proyecto: se incluye cuando se conoce y cuando el líder es Quito Turismo (QT).
Actores involucrados: otros actores que participan en la implementación del proyecto.
Los KPIs específicos son los indicadores establecidos para la medición y evaluación del proyecto. Gracias a estos indicadores y en relación con las metas establecidas se valorará el logro, o no, de los objetivos fijados. Se usará para ello el cuadro de mando o BSC – Balanced Score Card.
Plan de Trabajo de Alto Nivel:
Acciones a realizar para implementar el proyecto y lograr el objetivo establecido.
Éste se puede ampliar en anexos en los casos que se considere necesario.
Las ideas propuestas en anexos a las fichas son sugerencias y propuestas pero no son recomendaciones vinculantes en caso algún.
Presupuesto total proyecto:
Valor total (global) de la implementación del proyecto
En el POPA y en la versión definitiva del Producto 3 se desglosa el importe a nivel anual
Se realizan también algunas aclaraciones, qué incluye o quién lo costea.
Factibilidad: hace referencia a cuánto de probable es que el proyecto se pueda hacer al completo. Esta consideración se hace de acuerdo con la información cualitativa obtenida durante las entrevistas con los actores clave.
Alto: es muy probable que se pueda hacer al completo.
Media: existe la posibilidad de que se realice, pero habrán obstáculos a superar.
Baja: existe alguna posibilidad de que se haga, aunque habrán más obstáculos a superar que opciones de realizar el proyecto.
Plazo: indica al momento en que el proyecto se inicia:
Corto: a iniciar el 2º semestre de 2016
Medio: a activar el 1er o 2º semestre de 2017
Largo: a comenzar el 1er semestre de 2018.
La leyenda adjunta hace referencia al plazo.
Calendario:
Indica: el año de activación del proyecto y los años durante los cuales el proyecto estará activo.
Está vinculado al Presupuesto total del proyecto, ya que en general, para definir el presupuesto anual, el total del proyecto se dividirá uniformemente entre los años que esté activo.

## Slide 6
1. Resumen de Estrategias y proyectos

## Slide 7
Plan Estratégico y Base Programática
Estrategias y programas (i/ii)
CONECTIVIDAD
  E1: Expansión del mercado actual de aerolíneas
1.1: Programa para la promoción y atracción de nuevas aerolíneas
1.2: Acuerdo de colaboración con líneas aéreas
  E2: Expansión del mercado actual de destinos
2.1: Estudio de mercados/destinos
2.2: Programa de identificación de operadores y promoción de rutas/frecuencias
  E3: Mejora de costes operativos en UIO
3.1: Estudio e identificación de mecanismos para la reducción de costos operativos
3.2: Programa de colaboración con UIO para la reducción de costos operativos del aeropuerto
E4. Involucramiento comunitario
E1. Liderazgo (organización efectiva y respetada)
E2. Generación de capacidades del Sistema de RICE Quito
E3. Marketing especializado RICE
1.1: Creación de la UEN (Unidad Estratégica de Negocios) para la Industria de Reuniones de Quito
Objetivos estratégicos
1.2: Conformación de equipo de inducción de los nuevos ejecutivos
2.3: Certificación internacional de profesionales del sector
2.2: Fomento de creación de OPC y DMC
2.1: Acompañar el proceso de licitación de la operación del CC para establecer relación comercial
3.1: Plan de Marketing Quito RICE de Quito
MARKETING
E1. Marketing como un proceso integrado, continuo y focalizado desde el producto hasta la venta y fidelización del cliente
Posicionar a Quito como destino turístico único mundial
Aumentar el aporte del turismo al PIB de la Ciudad hasta el 8% en 5 años
1.1: Reorganización de organigrama de QT para el marketing turístico integral
1.3: Plan Integral de Marketing Turístico de Quito
1.2: Definición marcas turísticas para la ciudad de Quito
Estrategias y proyectos por programas
Programa CONECTIVIDAD
Programa DESARROLLO RICE
Programa MARKETING
DESARROLLO RICE
Marketing online
Mercadeo y promoción (internacional)
Mercadeo y promoción (nacional)
Producto, desarrollo e inversiones

## Slide 8
Plan Estratégico y Base Programática
Estrategias y programas (ii/ii)
Objetivos estratégicos
  E1: Especialización de marketing por grandes públicos
1.1: Campaña y plan operativo de marketing turístico internacional offline (B2B)
  E2: Reclasificación de mercados internacionales target
  E1: Reclasificación de mercados por objetivos de acción al mercado
1.1: Plan de Marketing de Turismo Interno para Quito (B2C)
  E2: Distribución del presupuesto por objetivos para cada mercado
  E3: Promociones conjuntas con actores clave
  E4: Inteligencia de mercados en tiempo real para toma de decisiones
4.1: Creación de una Plataforma de Inteligencia Operativa de Mercado
Mercadeo y promoción (internacional)
Mercadeo y promoción (nacional)
Posicionar a Quito como destino turístico único mundial
Aumentar el aporte del turismo al PIB de la Ciudad hasta el 8% en 5 años
Marketing online
E2. Inbound marketing
E1. Especialización de la gestión digital por públicos diferenciados
1.1: Desarrollo de ecosistema digital de marketing turístico
2.1: Creación Unidad de Marketing online
2.2: Campañas de marketing online
E3. Desarrollo de la web como herramienta de conversión
3.1: Dossier funcional Web Turismo de Quito para sector privado
3.2: Captación de operadores turísticos y proveedores en la web
3.3: Monitoreo e informes de Inbound marketing
Producto, desarrollo e inversiones
1.1: Estructuración de portafolio de proyectos de inversión turística de nivel internacional
E3. Aumentar y comunicar los beneficios integrales para la calidad
E1. Desarrollo inorgánico del turismo a través de captación de inversiones de alto impacto
E4. Foco de desarrollo turístico en centralidades de alto atractivo y potencial
E5. Dinamización turística integral
E2. Promoción de la inversión adecuada a cada tipología de proyecto
1.2: Estructuración de paquetes de incentivos y servicios al inversionista para fomentar la inversión turística
2.1: Marketing de atracción de inversiones
2.2: Fortalecimiento de la Dirección de Inversiones de Quito Turismo
3.1: Plan Intensivo para la Calidad Turística de Quito
4.1: Dinamización urbana y rural de barrios y áreas turísticas de Quito
5.3: Fomento de Encadenamientos Productivos en el destino
5.1: Desarrollo de productos turísticos sustentables
5.2: Incubadora y Aceleradora de Productos Turísticos Sustentable
Estrategias y proyectos por programas
Programa CONECTIVIDAD
Programa DESARROLLO RICE
Programa MARKETING

## Slide 9
2. Plan de actuaciones –
Fichas por proyectos

## Slide 10
3.1. Objetivos Estratégicos Específicos
2.1. Proyectos de conectividad

## Slide 11
1. Identificación y selección de partners clave para la promoción del desarrollo de tráfico en el Aeropuerto de Quito: compañía gestora del Aeropuerto de Quito/Aeropuerto, Gobierno Municipal, entidades de promoción (por ejemplo, Cámara de Comercio de Quito), actores y empresas relevantes asociadas al sector turístico (sector hotelero, gastronómico, de ocio, etc.) con injerencia en la definición e implementación de incentivos y promoción del desarrollo de rutas. Estos partners clave compondrán el Comité de Conectividad. Asimismo, tendrán especial importancia los chárters receptivos que se pueden desarrollar en colaboración con turoperadores internacionales, los cuales favorecerán a aumentar el tráfico. Constitución de una plataforma común con los partners seleccionados con el propósito de ejecutar el proyecto.
2. Identificación de las aerolíneas objetivo, que presentan un perfil favorable para mejorar la conectividad internacional de UIO y para las que el Aeropuerto puede constituir un aporte de valor en sus planes de expansión y red de conexiones. Se sugiere valorar la opción de desarrollar una terminal “de bajo coste” en el aeropuerto que permita a las aerolíneas LCC volar a Quito, llegando a esta terminal.
3. Investigación y estudio de las aerolíneas objetivo: planes de desarrollo estratégicos seguidos en los últimos años, evolución de sus mercados, situación financiera, alineación entre objetivos de las aerolíneas y los del aeropuerto, factibilidad de la operación y del éxito de la compañía en Quito teniendo en cuenta el resto de agentes operadores. Elaboración de un informe o dosier resumiendo los principales hallazgos y conclusiones.
4. Identificación de medidas de incentivo - económico y de otra índole – factibles de ofrecer por los diferentes partners involucrados a las aerolíneas objetivo para fomentar el atractivo de Quito como nuevo punto de operaciones. Para los LCC que pudieren operar (si se activa la terminal LCC) sería necesario desarrollar una normativa específica para esta tipología de compañía, low cost carriers, donde se regule su operación particular en UIO pero en la terminal de bajo coste.
5. Elaboración de una propuesta particular para aquellas aerolíneas identificadas como posibles casos de éxito, incluyendo los aspectos clave y compromisos a acometer por cada actor en línea con los objetivos planteados.
6. Contacto inicial, establecimiento de una agenda de reuniones y entrevistas con las aerolíneas objetivo identificadas con el fin de presentar las propuestas elaboradas e iniciar las negociaciones pertinentes con aquellas interesadas.
7. Cierre de contratos y planes de actuación de cada aerolínea e inicio de operaciones en el aeropuerto de Quito.
1.1 Programa para la promoción y atracción de nuevas aerolíneas
Existencia de una estructura de metas compartidas entre los diferentes partners clave y las aerolíneas objetivo.
Existencia de incentivos y medios de promoción factibles con impacto para atraer a las aerolíneas identificadas.
Efectividad de las negociaciones tras la presentación de propuestas entre los diferentes partners y las aerolíneas.
Atracción de nuevas aerolíneas tradicionales y no tradicionales, que inicien operaciones en el Aeropuerto de Quito.
Diversificación y aumento de la oferta actual de rutas y frecuencias propiciada por la aparición de nuevas compañías en el Aeropuerto de Quito.
Factores Críticos de Éxito
Nº de aerolíneas objetivo, con los que la plataforma común (Comité de Conectividad) ha establecido diálogo.
Nivel (%) de cumplimiento de la agenda de reuniones.
Nº de nuevas aerolíneas que inician actividad en UIO como resultado del proyecto.
Nº de nuevas rutas abiertas por dichas aerolíneas con origen en UIO.
Factibilidad
Plazo
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
11
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
KPIs Específicos (a)
Expansión del mercado actual de aerolíneas
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 72.000 USD
$ 12.000 USD/año para la organización de reuniones
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Consejo Consultivo de Turismo
Actores involucrados
Responsables Actores Involucrados
Compañías identificadas
Gobierno de Ecuador
Epmsa
Líder de Proyecto: Quito Turismo y la compañía gestora del Aeropuerto de Quito
Responsables
Actores Involucrados
E1

## Slide 12
KPIs Específicos: Los valores objetivo o target para los diferentes KPIs definidos deberán definirse en la fase inicial de la ejecución del propio proyecto, en base a las observaciones concretas realizadas en tal momento. No obstante, de manera preliminar pueden proponerse los siguientes valores indicativos, a utilizarse como referencia a la hora de definir los targets definitivos Nº de aerolíneas objetivo, con los que la plataforma común (Comité de Conectividad) ha establecido una línea de diálogo: 3 durante los tres primeros meses, al menos 5 al final del proyecto. Nivel de cumplimiento (%) de la agenda de reuniones: Al menos un 80% en base mensual, 95% al final del proyecto. Nº de nuevas aerolíneas que inician actividad en UIO: Al menos 2 nuevas aerolíneas se establecen a lo largo del proyecto. Nº de nuevas rutas abiertas por dichas aerolíneas con origen en UIO: Al menos una ruta internacional con 2 frecuencias semanales por cada nueva aerolínea en el Aeropuerto.
ANEXO
1.1 Programa para la promoción y atracción de nuevas aerolíneas
Expansión del mercado actual de aerolíneas
ANEXO: detalle específico para la venta de “línea aérea Ecuatoriana”, en caso de que se reactivara
1. Identificación y selección de partners clave para la ejecución del proyecto: compañía gestora del Aeropuerto de Quito/Aeropuerto, Gobierno Municipal, Gobierno Nacional, entidades de promoción (por ejemplo, Cámara de Comercio de Quito), actores y empresas relevantes asociadas al sector turístico (sector hotelero, gastronómico, de ocio, etc.). En caso necesario, contratación de un consultor externo para asistir a la planificación y ejecución del Proyecto.
2. Constitución de una plataforma común para la alineación de posiciones y definición de un plan de acción común entre Quito Turismo y partners seleccionados. La referida plataforma común es el denominado Comité de Conectividad.
3. Identificación de los principales actores y stakeholders con capacidad de decisión en el proceso de venta de la línea aérea: Ministerio de Transporte, Board de la compañía, otras instancias del Gobierno Nacional, así como las personas relevantes en cada actor o entidad.
4. Identificación de “operadores tipo” objetivo(b), desde el punto de vista de alineación estratégica con los planes de desarrollo del Aeropuerto de Quito así como del sector turístico de la ciudad. Elaboración de un documento de base para la discusión y negociación con los actores y stakeholders relevantes identificados.
5. Contacto inicial, establecimiento de una agenda y conducción de reuniones y entrevistas con los actores y stakeholders identificados - idealmente antes del inicio formal del proceso de venta -, con el propósito de presentar el caso, los potenciales operadores objetivo identificados, discutir ventajas y desventajas para los diferentes partes involucradas, y acercar posiciones.
6. Seguimiento y contacto frecuente con los actores y stakeholders a lo largo del proceso de venta.
Plan de Trabajo Alto Nivel
Selección adecuada de partner(s) clave.
Alto grado de alineamiento y solidez en la creación de la plataforma y plan de acción común.
Efectividad en la discusión y negociación con los actores y stakeholders clave con capacidad de decisión en la venta de Tame.
Definición clara de los roles y liderazgo del proyecto.
Existencia de una estructura de metas compartidas entre los diferentes partners clave y actores y stakeholders.
Factores Críticos de Éxito
E1
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
Notes: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión integrada), (ii) marketing online, (iii) producto, desarrollo e inversiones, (iv) mercadeo y promoción internacional offline B2B y B2C y (v) mercadeo y promoción nacional B2B y B2C.

## Slide 13
Notas adicionales:
Antecedentes del proceso: Recientemente se ha dado a conocer la intención del gobierno ecuatoriano de vender una participación relevante (en torno a un 49%) en la aerolínea, actualmente propiedad del Estado de Ecuador. Al momento, las aerolíneas que han mostrado mayor interés son: Grupo Colombiano: Considerando su estrategia operativa y de desarrollo, basada en su hub principal en Bogotá complementado por hubs secundarios e otras capitales sudamericanas (como San Salvador y Lima), es altamente probable que el Grupo pretenda integrar las rutas actuales más rentables en su red global, lo que no necesariamente sea compatible con el desarrollo de nuevas rutas y frecuencias desde Quito, lo que posiblemente resultaría en una limitación al desarrollo del turismo internacional en la ciudad y el país. Compañías Chinas: Diversas fuentes han informado sobre el interés de aerolíneas originarias del país asiático, aunque a la fecha no se ha divulgado mayor información al respecto. A falta de conocer más en profundidad de qué compañías se trata y cuales son sus intereses para valorar la conveniencia de su participación en la línea aérea, la gran brecha económica, geográfica y cultural entre este tipo de compañías y la línea aérea no hace prever que puedan ser un candidato adecuado desde el punto de vista del desarrollo del Aeropuerto y del turismo en la ciudad de Quito.
“Operadores tipo” objetivo: A priori, se trataría de aerolíneas cuya estrategia operativa y de desarrollo presente un mayor nivel de alineación con aquellos de la línea aérea Ecuatoriana así como desde el punto de vista del desarrollo del “Destino Quito”, y en particular, del turismo de origen internacional en la ciudad. Así, el perfil de estos candidatos sería más coincidente con aerolíneas con fuerte presencia en la región, preferentemente con operación actual en el Aeropuerto de Quito, y que actualmente se encuentren en fase de crecimiento y con posibilidades de expandir sus rutas. Se identifican así compañías tanto tradicionales así como otras de carácter no tradicional o low cost, como podrían ser el Grupo Viva o JetBlue, entre otras. La identificación precisa es parte del alcance del propio proyecto. Grupo Viva: establecido en octubre de 2014 por un conglomerado de inversores entre los que se encuentran el Grupo IAMSA (compañía de autobuses más importante de México) e Irelandia Aviation (líder mundial en el desarrollo de aerolíneas de bajo coste, con Declan Ryan, fundador de Ryanair, al frente). Dentro del grupo se encuentran VivaColombia con sede en Medellín, VivaAerobus con sede en Monterrey y la reciente VivaCam enfocada al tráfico de Centroamérica. Dentro de sus planes de expansión se encuentra la creación de 3 nuevas aerolíneas sirviendo a diferentes regiones, serían VivaArgentina, VivaPeru y VivaEcuador. De mantenerse estos planes, la venta de TAME supondría una oportunidad para el Grupo Viva para entrar al mercado ecuatoriano. JetBlue: se trata de una gran aerolínea de bajo coste en los Estados Unidos de América pero sus destinos también conectan puntos del Caribe y de América Latina. Cuentan además de sus centros de operaciones en Estados Unidos con una base en San Juan (Puerto Rico). En 2014 inició las operaciones de su marca Mint, con mayores y mejores servicios a los pasajeros. El objetivo de Mint se centra en las rutas de mayor radio, con planes de realizar vuelos transatlánticos en el futuro como respuesta a los buenos resultados obtenidos en 2015. JetBlue es por tanto una aerolínea en crecimiento, con capacidad para absorber la demanda de TAME y crear nuevas oportunidades. Sin embargo, no aparecen indicios de planes a corto plazo involucrando el tráfico en Ecuador. Como se ha mencionado, para identificar y valorar cada uno de los operadores tipo será necesaria una fase inicial de investigación o research. Posteriormente deberá llevarse a cabo un seguimiento a través de reuniones y conversaciones periódicas para confirmar que los intereses particulares de cada operador identificado coinciden con los planes de desarrollo de la ciudad de Quito.
KPIs Específicos: Los valores objetivo o target para los diferentes KPIs definidos deberán definirse en la fase inicial de la ejecución del propio proyecto, en base a las observaciones concretas realizadas en tal momento. No obstante, de manera preliminar pueden proponerse los siguientes valores indicativos, a utilizarse como referencia a la hora de definir los targets definitivos: Nº de actores y stakeholders con los que el equipo de proyecto ha establecido una línea de diálogo: Al menos 3 en los primeros 3 meses, al menos 5 a lo largo del proyecto Nivel de cumplimiento de la agenda de reuniones: Al menos un 80% en base mensual, 95% al final del proyecto Nº de operadores candidato identificados con los que efectivamente la parte vendedora ha establecido diálogo: Al menos 1 en los primeros 3 meses, al menos 3 al final del proyecto
ANEXO
Fuentes:
FlightGlobal ™, CAPA Centre for Aviation ™, noticias de prensa de diversos medios.
ANEXO: detalle específico para la venta de “línea aérea Ecuatoriana”, en caso de que se reactivara
1.1 Programa para la promoción y atracción de nuevas aerolíneas
Expansión del mercado actual de aerolíneas
E1
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.

## Slide 14
1.2 Acuerdo de colaboración con una línea aérea regional objetivo
Correcta identificación de los partners clave y personal relevante en la colaboración con la línea área.
Conciliación entre los planes de desarrollo estratégico de la línea aérea y los objetivos identificados en este proyecto.
Clara comunicación de las ventajas derivadas del acuerdo para todos los actores, en especial aquellas que afectan directamente a la línea aérea.
Correcta definición de los objetivos del acuerdo y actuaciones y compromisos de las partes.
Establecimiento en el Aeropuerto de Quito de un hub secundario en la red de conexiones del Grupo línea aérea regional(a).
Incremento del número de rutas ofertadas y tráfico internacional de Avianca con origen/destino en el Aeropuerto de Quito.
Potenciar el peso del Aeropuerto de Quito para el Grupo de la línea aérea frente al Aeropuerto de Guayaquil.
Factores Críticos de Éxito
Nivel (%) de cumplimiento de la agenda de reuniones.
Nº de rutas directas abiertas por la línea aérea desde el inicio del acuerdo.
Niveles (%) de crecimiento del tráfico de pasajeros internacionales transportados por la línea aérea en UIO desde el inicio del acuerdo.
Niveles (%) de crecimiento de tráfico de pasajeros internacionales de la línea aérea en Guayaquil frente a Quito desde el inicio de la colaboración.
Factibilidad
Plazo
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
14
KPIs Específicos (b)
Objetivos
1. Identificación y selección de partners clave con intereses comunes en relación con los objetivos del proyecto: fundamentalmente compañía gestora del Aeropuerto de Quito/Aeropuerto y Gobierno Municipal. En caso necesario, contratación de un consultor externo para asistir a la planificación y ejecución del Proyecto.
2. Definición de los aspectos y actuaciones clave de una propuesta de colaboración entre el equipo de proyecto y los partners clave seleccionados según los objetivos identificados. Elaboración de la documentación pertinente asociada a dicha propuesta, incluyendo un análisis de las ventajas derivadas de este proyecto para todos los actores y en especial para la línea aérea con el fin de lograr una propuesta atractiva para plantear al Grupo.
3. Identificación de personal clave relevante del Grupo de la línea aérea, contacto inicial, establecimiento de agenda de reuniones con el propósito de presentar la propuesta de colaboración, discutir sus ventajas y desventajas y llevar a cabo posibles negociaciones.
4. Discusión entre el equipo, partners clave y la línea aérea de los aspectos de la propuesta de colaboración, con el objetivo final de definir un borrador de acuerdo de colaboración, que defina claramente las actuaciones y compromisos acordados por las partes.
5. Cierre y firma del acuerdo de colaboración resultante del proceso de presentación, discusión y negociación entre la línea aérea y el equipo de proyecto y partners clave.
6. Seguimiento de las actuaciones contempladas en el acuerdo y plan de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos y que se presta el apoyo necesario para tal fin.
Plan de Trabajo Alto Nivel
Expansión del mercado actual de aerolíneas
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 72.000 USD
$ 12.000 USD/año para la organización de reuniones para la firma del acuerdo de colaboración
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Actores involucrados
Responsables Actores Involucrados
Compañía gestora del Aeropuerto de Quito
Compañía aérea regional objetivo
Líder de Proyecto: Quito Turismo
Responsables
Actores Involucrados
E1

## Slide 15
Aerolínea en el Aeropuerto de Quito: la línea aérea oferta como destinos internacionales desde Quito, según orden de relevancia, vuelos a Bogotá, San Salvador, Lima y Panamá. Los tres primeros destinos son actuales centros de conexión o hubs de la aerolínea, mientras que Panamá fue un intento frustrado por la fuerte presencia de Copa en el aeropuerto. Situación actual: el papel del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre desde la óptica de la línea aérea es básicamente de feeder de sus principales hubs. No obstante, el incremento de la actividad internacional en términos de nuevas rutas directas internacionales podría eventualmente redefinirle como hub secundario de la compañía. Contexto reciente: Durante el mes de Enero de 2016 la línea aérea estableció Ecuador como “destino del mes” ofertando descuentos hasta el mes de Noviembre en rutas desde Quito y Guayaquil hacia México DF, Ciudad de Guatemala, San Salvador, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Managua, San José y Panamá. Esta iniciativa permite a la compañía fomentar la conectividad internacional desde Ecuador y a la vez estudiar la demanda de los diferentes trayectos. En este marco, la presencia competidora de Guayaquil también se ve favorecida por esta medida ya que la línea aérea no realiza distinción entre los dos aeropuertos en cuanto a la oferta desde uno y otro. Los partners clave de este proyecto pueden presentar incentivos económicos a la línea aérea que ayuden a desarrollar este tipo de actuaciones con el fin de afianzar estos destinos y poder establecer rutas directas desde Quito. Es importante conseguir un compromiso con la línea aérea. Es determinante que el Grupo se comprometa a potenciar su actividad en Quito frente a Guayaquil y que todas las actuaciones contribuyan a posicionar al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre como el principal punto de vuelos internacionales del país.
KPIs Específicos: Los valores objetivo o target para los diferentes KPIs definidos deberán definirse en la fase inicial de la ejecución del propio proyecto, en base a las observaciones concretas realizadas en tal momento. No obstante, de manera preliminar pueden proponerse los siguientes valores indicativos, a utilizarse como referencia a la hora de definir los targets definitivos: Nivel de cumplimiento de la agenda de reuniones: Al menos un 80% en base mensual, 95% al final del proyecto Nº de rutas directas abiertas por la línea aérea desde el inicio del acuerdo: 1 nueva ruta por cada temporada durante los 2 primeros años de colaboración, al menos 1 ruta con destino europeo. Nivel (%) de crecimiento de pasajeros internacionales transportados por la línea aérea desde el inicio de la colaboración: Considerando 4 nuevas rutas internacionales y un aumento de frecuencias en las 4 rutas existentes en la actualidad, la oferta de la línea aérea se ve aumentada después de dos años un 40%. El factor de ocupación de la aerolínea oscila en torno al 80% por lo que el tráfico de pasajeros internacionales que viaja con Avianca incrementaría en un 32% en dos años después de la firma del contrato. Nivel (%) de crecimiento de oferta de asientos internacionales de la línea aérea en Guayaquil frente a Quito desde el inicio de la colaboración: Considerando que la oferta de la línea aérea en Guayaquil se mantiene como hasta ahora (Quito posee un 17% de asientos ofertados más que en Guayaquil) y asumiendo los aumentos en la oferta indicados previamente, se podría estimar una oferta de asientos objetivo para Quito al menos un 50% superior que en Guayaquil después de 2 años de colaboración.
ANEXO
Expansión del mercado actual de aerolíneas
Fuentes:
Notas de prensa, material corporativo y página web del Grupo de la línea aérea, FlightGlobal ™.
1.2 Acuerdo de colaboración con una línea aérea regional objetivo
E1
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
Notes: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión integrada), (ii) marketing online, (iii) producto, desarrollo e inversiones, (iv) mercadeo y promoción internacional offline B2B y B2C y (v) mercadeo y promoción nacional B2B y B2C.

## Slide 16
2.1. Estudio de mercados y destinos internacionales
Correcta identificación de destinos estratégicos con población turística de interés para Quito.
Existencia de una estructura de metas compartidas entre partners y el resto de actores y skateholders.
Efectividad en la discusión y negociación con los actores y skateholders.
Efectividad en la firma de ASAs y establecimiento de nuevas relaciones.
Evaluación e identificación de nuevos mercados y focos internacionales que supongan un aporte turístico para Ecuador.
Revisión detallada y adecuación del Marco Regulatorio existente (según necesidad) para facilitar la apertura de nuevas rutas y la diversificación del mercado internacional actual.
Aumento del tráfico de pasajeros internacionales y por tanto del turismo receptor en el Aeropuerto de Quito.
Nº de mercados potenciales identificados.
Nº de actores y representantes con los que se han establecido negociaciones.
Nº de actuaciones para mejorar las relaciones con los mercados objetivo identificadas y ejecutadas.
Nº de ASAs firmados.
Factibilidad
Plazo
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
Alcance
16
KPIs Específicos(b)
Objetivos
1. Evaluación de la necesidad, y en su caso, contratación de un consultor externo para asistir a la planificación y ejecución del Proyecto. Se sugiere negociar la financiación del estudio con los actores involucrados en el proyecto y a quien beneficiará la realización del referido estudio.
2. Identificación de nuevos mercados/destinos que presenten una potencial demanda turística para Ecuador y carezcan de conexión en la actualidad. Compilación de aspectos relevantes para la materialización de posibles nuevas rutas con los éstos, con un enfoque particular en la factibilidad técnica y términos regulatorios (ASAs(a) ).
3. Identificación de mercados a mejorar y/o potenciar en la red de internacional actual de UIO mediante el análisis de la oferta de rutas y frecuencias existentes y la realización de un estudio de mercado, benchmark, con la red de conexiones de aeropuertos similares. Potencial uso de herramientas (TI) de inteligencia específicas (IATA MarketIS™, MIDT, etc.)
4. Identificación de actores y stakeholders (Aeropuerto/Quiport, Dirección General de Aviación Civil, Organismos Regulatorios/Supervisores, Cámaras de Comercio, Ministerios de Infraestructura y Transporte de cada mercado objetivo identificado) con capacidad de decisión a nivel regulatorio y de desarrollo de negocio en cada mercado objetivo (nuevo o existente).
5. Evaluación del Marco Regulatorio actual: análisis de libertades aprobadas y limitaciones de los servicios aéreos acordados con los distintos países, evaluación de posibles modificaciones para mejorar y/o ampliar las relaciones actuales y estudio de viabilidad para la firma de nuevos acuerdos ASAs con los países de interés identificados.
6. Elaboración de un plan de acción que recoja las principales actuaciones en base a los análisis previos para comenzar y/o ampliar relaciones con los mercados objetivos: firma de nuevos acuerdos ASAs, modificación de acuerdos existentes, negociaciones con aerolíneas y establecimiento de relaciones con otros gobiernos.
7. Establecimiento de una agenda de reuniones y entrevistas con los actores y stakeholders identificados, con el propósito de alinear objetivos, negociar intereses, redefinir en común las ventajas/desventajas para cada parte involucrada y ejecutar el plan de acción.
8. Seguimiento y participación activa de la plataforma común durante todas las etapas del plan de acción.
Plan de Trabajo Alto Nivel
Factores Críticos de Éxito
Expansión del mercado actual de destinos
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 60.000 USD
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Organismos nacionales de los mercados objetivo
Actores involucrados
Responsables Actores Involucrados
Gobierno Nacional (Relaciones Exteriores)
Líder de Proyecto: Quito Turismo, Compañía gestora del Aeropuerto de Quito y Epmsa
Responsables
Actores Involucrados
E2

## Slide 17
Los Acuerdos de Servicios Aéreos (ASAs) entre países son una gran herramienta para el desarrollo de la conectividad aérea de un país, a nivel regional e internacional. Estos acuerdos forman el marco jurídico a través del cual las aerolíneas nacionales e internacionales podrán fundamentar sus nuevas operaciones, creando oportunidades para el desarrollo de la conectividad, el incremento del turismo, el fortalecimiento del intercambio comercial de productos nacionales, convirtiendo al país en un centro clave de movilización de pasajeros, carga y correo a nivel global. En noviembre de 2014 se celebró la Conferencia Internacional de Negociaciones sobre Servicios Aéreos (ICAN) en Indonesia. La representación ecuatoriana presente en dicha conferencia obtuvo como resultado la firma de ASAs y Memorandos de Entendimiento (MOUs) con Jamaica, Canadá, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, España, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Estados Unidos de América, Islandia, Curazao, los Países Bajos y con la Unión Europea. Recientemente se ha firmado con Turquía un Acuerdo de Operaciones y Servicios Aéreos. Según fuentes oficiales, durante la firma ambas partes destacaron la voluntad de que se inicien operaciones aéreas entre Ecuador y Turquía en el menor tiempo posible, a fin de fomentar el turismo y el comercio bilateral. El instrumento fomentará la conectividad de viajeros y productos de exportación provenientes del Ecuador, con numerosas ciudades y mercados ubicados en países de Europa, Medio Oriente, Asia Central, África y Lejano Oriente a través de importantes centros de conexiones turcos, así como también facilitará el acceso de numerosos turistas y empresarios de dichas regiones hacia el Ecuador. Las autoridades responsables de llevar a cabo las negociaciones y firma de los ASAs varían en función de la organización de cada país, en el caso de Ecuador, los responsables son el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Dirección General de Aviación Civil. A nivel regional, en el Aeropuerto de Quito se pueden tomar medidas que sirvan como palanca para el establecimiento de nuevas rutas internacionales. Entre estas medidas, se incluye la reducción de las restricciones a operaciones internacionales. Estas restricciones dependen del Marco Regulatorio vigente, que el presente proyecto pretende mejorar de cara a la mejora de la conectividad internacional de UIO.
KPIs Específicos: Los valores objetivo o target para los diferentes KPIs definidos deberán definirse en la fase inicial de la ejecución del propio proyecto, en base a las observaciones concretas realizadas en tal momento. No obstante, de manera preliminar pueden proponerse los siguientes valores indicativos, a utilizarse como referencia a la hora de definir los targets definitivos: Nº de mercados potenciales identificados: Al menos 2 nuevos mercados factibles identificados al final del proyecto. Nº de actores y representantes con los que se han establecido negociaciones: Al menos 2 actores/representantes en los primeros 3 meses, y al menos 5 al final del proyecto. Nº de actuaciones para mejorar las relaciones con los mercados objetivo identificadas y ejecutadas: Al menos 3 líneas de actuación identificadas y ejecutadas entre las que podrían considerarse las mencionadas en el proyecto: Firma de nuevos ASAs, establecimiento de nuevas relaciones con otros gobiernos, mejora de las relaciones y acuerdos existentes. Nº de ASAs firmados: Al menos 2 nuevos acuerdos de servicios aéreos al final del proyecto.
ANEXO
Fuentes:
Aerocivil; Gobierno de Ecuador.
2.1. Estudio de mercados y/o destinos internacionales
Expansión del mercado actual de destinos
E2
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
Notes: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión integrada), (ii) marketing online, (iii) producto, desarrollo e inversiones, (iv) mercadeo y promoción internacional offline B2B y B2C y (v) mercadeo y promoción nacional B2B y B2C.

## Slide 18
Selección adecuada de partner(s) clave.
Alto grado de alineamiento y solidez en la creación de la plataforma y plan de acción común.
Existencia de una estructura de metas compartidas entre los diferentes partners clave y los operadores objetivo.
Adecuada definición del esquema de incentivos y medios de promoción, factibles y con impacto real para atraer a las aerolíneas identificadas y los mercados objetivos marcados desde UIO.
Comunicación clara de las ventajas e incentivos otorgados a los operadores para garantizar una exitosa negociación en línea con los objetivos.
Atracción efectiva de aerolíneas con potencial para desarrollar los nuevos mercados identificados en el proyecto 2.1.
Potenciar la apertura de las rutas identificadas en 2.1 mediante mecanismos de promoción e incentivos.
Factores Críticos de Éxito
Nº de operadores objetivo identificados.
Nº de operadores objetivo con los que se han abierto líneas de negociación.
Niveles de cumplimiento (%) de la agenda de reuniones.
Nº de rutas abiertas hacia los nuevos mercados identificados por aquellos operadores objetivo con los que se ha establecido una relación de éxito.
Factibilidad
Impacto
Plazo
1. Identificación y selección de partners clave (Gobierno Municipal y Nacional, sector turístico...) y constitución de una plataforma común para la ejecución del proyecto. En caso necesario, contratación de un consultor externo para asistir a la planificación y ejecución del Proyecto. La plataforma de referencia y partners clave equivalen al “Comité de Conectividad” que ejercerá una función de presión para añadir destinos y aerolíneas.
2. Identificación de operadores objetivo, cuya estrategia de expansión se dirigen hacia los mercados / destinos identificados en el Proyecto 2.1. y para quienes las operaciones desde Quito puedan resultar de valor en base al marco regulatorio existente y las previsiones resultantes de dicho proyecto.
3. Identificación de los mecanismos de promoción e incentivos que se pueden ofrecer a los operadores objetivo y evaluación del marco regulatorio en función del mercado / destino.
4. Elaboración de un listado de los aspectos claves a negociar con los operadores objetivo, de las ventajas derivadas de la propuesta para las compañías y de los compromisos por parte de la plataforma común.
5. Establecimiento de una agenda de reuniones y entrevistas con operadores objetivo identificados, con el propósito de alinear objetivos, negociar intereses, redefinir en común las ventajas/desventajas para cada parte involucrada y presentarle las actuaciones realizadas en la etapa 2.1 que facilitan y aumentan el atractivo de la oferta.
6. Cierre de las negociaciones y establecimiento de nuevas rutas internacionales en el Aeropuerto de Quito. Seguimiento de la actividad de las aerolíneas y apoyo a las mismas por parte de la plataforma común en línea con los compromisos acordados.
7. Organización en Quito en 2018 la feria Routes con el objetivo de desarrollar un rol más relevante y de mayor peso en la adquisición de nuevas rutas Quito y en caso de que ya esté activa a la terminal de “low cost” de Quito.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
18
KPIs Específicos (a)
Objetivos
2.2 Programa de identificación de operadores y promoción de rutas/frecuencias
Plan de Trabajo Alto Nivel
Alcance
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 620.000 USD
$ 24.000 USD/año para las reuniones y negociaciones. Incluye $500.000 USD de la feria Routes en 2018 a organizar en Quito.
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Actores involucrados
Responsables Actores Involucrados
Epmsa
Gobierno Nacional
Operadores identificados
Consejo Consultivo de Turismo
Líder de Proyecto: Quito Turismo y Compañía gestora del Aeropuerto de Quito
Responsables
Actores Involucrados
Expansión del mercado actual de destinos
E2

## Slide 19
KPIs Específicos: Los valores objetivo o target para los diferentes KPIs definidos deberán definirse en la fase inicial de la ejecución del propio proyecto, en base a las observaciones concretas realizadas en tal momento. No obstante, de manera preliminar pueden proponerse los siguientes valores indicativos, a utilizarse como referencia a la hora de definir los targets definitivos: Niveles (%) de reducción de restricciones: Nº de operadores objetivo identificados: Al menos 2 aerolíneas objetivo por cada nuevo mercado identificado al final del proyecto. Nº de operadores objetivo con las que se han abierto líneas de negociación: Al menos 1 línea de negociación con un operador por cada mercado objetivo al final del proyecto. Niveles de cumplimiento (%) de la agenda de reuniones: Al menos un 80% en base mensual, 95% al final del proyecto. Nº de rutas abiertas hacia los nuevos mercados identificados por aquellos operadores objetivo con los que se ha establecido una relación de éxito: Al menos una ruta por cada mercado objetivo al final del proyecto.
ANEXO
2.2. Programa de identificación de operadores y promoción de rutas/frecuencias
Fuentes:
Aerocivil; Gobierno de Ecuador.
Expansión del mercado actual de destinos
E2
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
Notes: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión integrada), (ii) marketing online, (iii) producto, desarrollo e inversiones, (iv) mercadeo y promoción internacional offline B2B y B2C y (v) mercadeo y promoción nacional B2B y B2C.

## Slide 20
Correcta selección e identificación de los partners clave con capacidad decisoria y de actuación en este proyecto.
Factibilidad económica asociada a la reducción de tasas aeroportuarias y de costes operativos.
Correcta identificación de otros mecanismos de obtención de ingresos no regulados posibles en el aeropuerto.
Factibilidad de la reducción de impuestos sobre el combustible y sus costes.
Mejorar los costes operativos asociados a la explotación de la infraestructura aeroportuaria de Quito.
Reducción de tasas aeroportuarias por operación que deben cubrir las aerolíneas en el Aeropuerto de Quito.
Reducción del impuesto sobre el combustible para vuelos internacionales y de los costos de combustible en Ecuador.
Factores Críticos de Éxito
Nº de partners clave identificados.
Nº de mejoras identificadas.
Niveles de cumplimiento (%) de la agenda de reuniones.
Factibilidad
Plazo
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
20
KPIs Específicos (c)
Objetivos
3.1. Estudio e identificación de mecanismos para la reducción de costos operativos
1. Creación y empoderamiento del Comité de Conectividad en el que participarán los partners clave (Quito Turismo, compañía gestora del Aeropuerto de Quito, EPMSA, Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito(a) …) que poseen la capacidad de decisión y autoridad requerida para la ejecución de este proyecto. Éstos desarrollarán un papel de grupo de presión. En caso necesario, contratación de un consultor externo para asistir a la planificación y ejecución del Proyecto.
2. Identificación y análisis de los principales costes operativos que asume el Aeropuerto de Quito por la explotación de la infraestructura con el propósito de evaluar y ejecutar aquellas reducciones factibles. Elaboración de un estudio de mercado, benchmark, para identificar las mejores prácticas de aeropuerto similares en relación a costes de explotación.
3. Evaluación de las tasas aeroportuarias sobre operaciones en el Aeropuerto de Quito e identificación de aquellas factibles de ser reducidas mediante la elaboración y análisis de modelos operativos con distintos escenarios.
4. Identificación de otros mecanismos de obtención de ingresos por parte del operador aeroportuario que permitan una reducción en el cobro de tarifas reguladas.
5. Estudio de la situación en la región de Ecuador en relación al cobro de impuesto sobre el combustible en vuelos internacionales y el costes de combustible. Identificación de las causas de dichos costes y de mecanismos de mejora en base a estudios de mercado, benchmark, sobre costes de combustible con otros aeropuertos de la región.
6. Modificar, y en su caso, preparar el desarrollo de las normas y regulación necesaria para llevar a cabo la reducción del impuesto sobre el combustible en vuelos internacionales y costes de combustible.
7. Elaboración de un Infomemo que compile las principales conclusiones obtenidas, los mecanismos de mejora factibles identificados, los beneficios asociados a la implementación de estos mecanismos y un plan de actuación junto con los principales actores involucrados.
Plan de Trabajo Alto Nivel
Mejora de costos operativos
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 65.000 USD
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Actores involucrados
Responsables Actores Involucrados
Quito Turismo
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Líder de Proyecto: Compañía gestora del Aeropuerto de Quito, Epmsa nuevos pártners (Comité de Conectividad) y nuevas aerolíneas
Responsables
Actores Involucrados
E3
Gobierno de Ecuador
Consejo Consultivo de Turismo

## Slide 21
El Municipio del distrito Metropolitano de Quito: se reserva las competencias de “Creación, modificación o extinción de tasas y cargos por la prestación de servicios públicos aeroportuarios” que no podrán ser asumidas por la Unidad de Gestion “EPMSA”. Durante el periodo de concesión a la compañía gestora del aeropuerto de Quito, el contrato establece las tasas reguladas a cobrar por el concesionario así como las subidas y modificaciones a las que están sujetas.
Impuesto 5%: sobre todos los vuelos internacionales por cada galón de combustible (Jet Fuel), convirtiéndolo en el único país de la región que cobra un porcentaje tan alto o que cobra esta concepto de Airport Fee.
KPIs Específicos: Los valores objetivo o target para los diferentes KPIs definidos deberán definirse en la fase inicial de la ejecución del propio proyecto, en base a las observaciones concretas realizadas en tal momento. No obstante, de manera preliminar pueden proponerse los siguientes valores indicativos, a utilizarse como referencia a la hora de definir los targets definitivos: Nº de pártners clave identificados: al menos 3 con capacidad de llevar actuaciones con impacto sobre el proyecto, recomendables serían , compañía gestora del aeropuerto de Quito, la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito y EPMSA. Nº de mejoras identificadas: Al menos 6 mejoras identificadas durante le primer mes del proyecto, 2 relativas a costes de explotación, 2 relacionadas con las tasas aeroportuarias y 2 más relacionadas con otras fuentes de ingresos no regulados. Niveles de cumplimiento (%) de la agenda de reuniones: Al menos un 80% en base mensual, 95% al final del proyecto.
ANEXO
Fuentes:
Quiport S.A; Ordenanza Metropolitana 335; Escrituras Públicas del Contrato de Concesión.
3.1. Estudio e identificación de mecanismos para la reducción de costos operativos
Mejora de costos operativos
E3
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
Notes: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión integrada), (ii) marketing online, (iii) producto, desarrollo e inversiones, (iv) mercadeo y promoción internacional offline B2B y B2C y (v) mercadeo y promoción nacional B2B y B2C.

## Slide 22
Factores Críticos de Éxito
Factibilidad
Plazo
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
22
KPIs Específicos (b)
3.2. Programa de colaboración con UIO para la reducción de costos operativos del aeropuerto
Creación de un programa de colaboración con el Aeropuerto de Quito para la mejora en los costos operativos a través de la implementación de los mecanismos identificados en el Proyecto 3.1.
Reducción o eliminación de impuestos y costes con impacto relevante como palanca para lograr el incremento de la actividad de las compañías existentes y la atracción de nuevas compañías.
1. Constitución de una plataforma común con los partners clave seleccionados en el Proyecto 3.1 en colaboración con el Aeropuerto de Quito con el propósito de alinear objetivos e implementar un plan de actuación que materialice las medidas identificadas en dicho proyecto.
2. Discusión y negociación entre los diferentes partners de la plataforma común sobre las medidas y mecanismos definidos en el Proyecto 3.1. Definición detallada de las actuaciones a implementar en línea con estos mecanismos y medidas y asignación de responsabilidades y roles dentro de la plataforma.
3. Contacto y negociación de las medidas identificadas con aquellos stakeholders (Petroecuador(a) , agentes de handling y proveedores de servicios aeroportuarios, Gobierno Nacional) que no pertenezcan a la plataforma común y que tenga impacto sobre los costes de operación.
4. Elaboración de un calendario para la implementación de las medidas y mecanismos de reducción de costos identificadas en el Proyecto 3.1.
5. Modificar, y en su caso, desarrollar las normas y regulación asociada y relativa a cabo la reducción de: costes operativos de mecanismos identificados, tasas aeroportuarias, costes de combustible, el impuesto sobre el combustible en vuelos internacionales y el impuesto sobre combustible.
6. Establecimiento de una agenda de reuniones y seguimiento para garantizar una ejecución de las actuaciones definidas en el Proyecto 3.2 en línea con los objetivos identificados.
Correcta identificación y selección de partner(s) clave.
Alto grado de alineamiento y solidez en la creación de la plataforma y del plan de acción común.
Definición clara de los roles y liderazgo del proyecto.
Efectividad en la discusión con los agentes relevantes en cada caso.
Existencia de una estructura de metas compartidas entre partners y el resto de agentes implicados.
Nº de medidas implementadas del total de medidas identificadas en el Proyecto 3.1.
Reducción (%) de costos operativos a través de cada mecanismo identificado.
Niveles (%) de reducción en tasas aeroportuarias.
Niveles (%) de reducción en costes de combustible.
Niveles de cumplimiento (%) de la agenda de reuniones.
Niveles (%) de reducción de impuestos con impacto relevante: ISD y combustible.
Objetivos
E3
Mejora de costos operativos
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 20.000 USD
$ 4.000 USD/ año a dedicar a las reuniones y negociaciones.
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Actores involucrados
Responsables Actores Involucrados
Quito Turismo
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Gobierno de Ecuador
Empresas de handling y servicios aeroportuarios
Líder de Proyecto: compañía gestora del aeropuerto de Quito y Epmsa
Responsables
Actores Involucrados
Plan de Trabajo Alto Nivel

## Slide 23
Petroecuador: la empresa estatal de petróleos de Ecuador se encarga de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos en el territorio y mar ecuatorianos y del transporte, refinación, almacenamiento y comercialización del mismo a nivel nacional e internacional. Decreto 799 de octubre de 2015 por el cual Petroecuador tiene la autoridad para establecer los precios del combustible alineándolos mensualmente con los precios de combustible más caros de los países vecinos. Como principal consecuencia negativa de este decreto destaca la disminución de ingresos para Ecuador con concepto de combustible ya que existe la posibilidad para las aerolíneas de abastecerse de fuel en países vecinos mas baratos.
KPIs Específicos: Los valores objetivo o target para los diferentes KPIs definidos deberán definirse en la fase inicial de la ejecución del propio proyecto, en base a las observaciones concretas realizadas en tal momento. No obstante, de manera preliminar pueden proponerse los siguientes valores indicativos, a utilizarse como referencia a la hora de definir los targets definitivos: Nº de medidas implementadas del total de medidas identificadas en el Proyecto 3.1: Al menos 3 al final del proyecto, posiblemente una medida de mejora en cada área principal identificada (costos de explotación de la infraestructura, precio de las tasas aeroportuarias y otras formas de ingreso no regulado). Reducción (%) de costos operativos a través de cada mecanismo identificado: reducción de la brecha con respecto a países vecinos en al menos un 50% al final del proyecto Niveles (%) de reducción en tasas aeroportuarias: Al menos una reducción de un 50% de la brecha con respecto a países vecinos en relación con de tasas por aterrizaje al final del proyecto. Niveles (%) de reducción en costes de combustible: Al menos una reducción del impuesto sobre vuelos internacionales hasta un valor del 2%, y sobre la base del precio del fuel hasta un 20%, tomando como base los costos del combustible en aeropuertos de la región. Niveles de cumplimiento (%) de la agenda de reuniones: Al menos un 80% en base mensual, 95% al final del proyecto.
ANEXO
3.2. Programa de colaboración con UIO para la reducción de costos operativos del aeropuerto
E3
Mejora de costos operativos
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
Notes: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión integrada), (ii) marketing online, (iii) producto, desarrollo e inversiones, (iv) mercadeo y promoción internacional offline B2B y B2C y (v) mercadeo y promoción nacional B2B y B2C.

## Slide 24
Partners, Actores clave para la ejecución de algunos proyectos.
Compañía gestora del aeropuerto de Quito (Quiport, S.A.): Concesionaria responsable de la operación, administración, mantenimiento y mejora de los servicios aeroportuarios del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador durante 35 años y hasta 2041. Conformada por: CCR de Brasil, Odinsa S.A. de Colombia y HAS Development Corporation (HAS-DC) de Estados Unidos y bajo la supervisión del Municipio de Quito a través de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA), Quiport S.A tiene la potestad para la operación del aeropuerto completo, el cobro de los ingresos regulados fijados según el contrato de concesión y el desarrollo de actividades aeronáuticas y comerciales no reguladas.
EPMSA: la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA) nace como Entidad Gestora del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en 2010 y entre sus principales responsabilidades se encuentran: el control de la concesión aeroportuaria, la seguridad aeroportuaria (AVSEC) y el desarrollo de una Zona Franca aledaña al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS).
Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito: es el organismo que ejerce el gobierno del Distrito Metropolitano de Quito. Está encabezado por el Alcalde Metropolitano de Quito, quien preside el Concejo Metropolitano. Según el Decreto 0335 el Municipio Del Distrito Metropolitano de Quito se reserva el ejercicio directo y exclusivo de: “La aprobación de los planes de ordenamiento territorial y, en general, la determinación del uso y ocupación del suelo. La creación, modificación o extinción de las tasas y cargos por la prestación de servicios públicos aeroportuarios. La autorización para la suscripción y la terminación de los contratos que instrumente en aplicación de la autorización conferida por el Gobierno Central mediante el Decreto 885, sus reformas, o los instrumentos que los sustituyan o modifiquen, precio informe favorable de la Unidad de Gestión. La determinación por vía presupuestaria del destino de los excedentes o beneficios derivados de las operaciones de los Aeropuertos, de las zonas francas o sujetas a regímenes especiales.”
Cámara de Comercio de Quito: La Cámara de Comercio de Quito es una organización sin fines de lucro, con más de 106 años de experiencia, que busca promover el comercio dentro de una economía libre, brindando apoyo a sus socios. Con la intención de ser la voz más influyente para impulsar la libertad de empresa y el mejor centro de promoción de negocios y servicios para la comunidad y con el objetivo de liderar a la comunidad empresarial y promover un ambiente de negocios eficiente para el desarrollo del país. La Cámara de Comercio de Quito cumple dos funciones importantes: las de agremiación y representación. La agremiación consiste en establecer una institución que agrupa a personas con similares intereses, objetivos y valores; en este caso los comerciantes quiteños. La representación consiste en elegir voceros autorizados para que hablen ante la sociedad, el gobierno o las instituciones en defensa de los intereses o como contribución aportando con los valores y posibilidades de los agremiados.
ANEXO
Notas aplicables a todos los proyectos de conectividad
Fuentes:
Gobierno de Ecuador, Sitios web de Quiport, EPMSA y Cámara de Comercio de Quito.
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
Notes: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión integrada), (ii) marketing online, (iii) producto, desarrollo e inversiones, (iv) mercadeo y promoción internacional offline B2B y B2C y (v) mercadeo y promoción nacional B2B y B2C.

## Slide 25
3.1. Objetivos Estratégicos Específicos
2.2. Proyectos de desarrollo de producto de Alto Impacto – Industria de reuniones o RICE

## Slide 26
Acordar y firmar (solemnemente) la creación de la UEN o Comité RICE que represente de un modo unitario a la industria de reuniones de Quito. El liderazgo corresponderá a QT, aunque la mayoría de sus miembros pertenecerán al sector privado. La creación de la UEN supone la constituir una entidad jurídica propia y sus miembros fundadores son los definidos como “actores involucrados”. La UEN hará las veces de un Buró de Convenciones, según su definición internacional Los miembros fundadores se articularán en la Junta de Gobierno de la UEN. Se prevé que en la Junta de Gobierno existan miembros con voz y voto y otros miembros con voz, que podrán ser rotativos.
2. La función de la UEN consiste en: (i) coordinar las políticas a desarrollar en relación con la industria de reuniones, (ii) liderar el marketing y promoción de RICE, (iii) gestionar el desarrollo coordinado de las reuniones y (iv) formar y capacitar a profesionales. Asimismo la UEN se regirá por un código ético que se definirá en el seno del organismo.
3. Establecer un modelo de financiación, que encaje en el marco legal vigente y permita a la UEN creada disponer, a través de QT o de un órgano ejecutor, del 20% del aporte de la tasa turística para RICE. Asimismo, se propone que la financiación del sector público además sea no monetaria. El sector privado, por su parte aportará recursos monetarios y/o no monetarios para la promoción.
4. Nombrar un Gerente de la UEN, a propuesta de QT. Constituir 2 órganos de gobierno: Consejo Consultivo (elabora la estrategia y prepara candidaturas para la organización de reuniones) y Consejo Asesor de Clientes (desarrolla un rol comercial, de alineamiento de la UEN con las necesidades y tendencias del mercado en acuerdo con: MCI, por ejemplo que se reunirán con QT cada 6 meses.
5. Desarrollar un programa de capacitación para el equipo ejecutivo de la UEN así como los órganos de gobierno de la misma creados y establecer mecanismos de comunicación y coordinación que les permitan actuar como un grupo de presión del sector privado.
6. Activar un sistema de monitoreo de impacto económico de la industria de reuniones en Quito para evaluar la actividad de la UEN.
7. En caso de que la UEN no se llegara a constituir el equipo de QT de Marketing RICE seguirá realizando las acciones de promoción.
1.1. Creación de la UEN (Unidad Estratégica de Negocios) para la Industria de Reuniones de Quito
Diseño de una unidad especializada incluyente y líder de la industria de reuniones en Quito.
Empoderamiento de la Gerencia de la unidad por parte del sector privado y político.
Definición de un modelo de financiación basado en un modelo de aportación público – privado que sea bien, de empate 1:1 o cuyo presupuesto sea puesto a disposición de un órgano ejecutor (QT).
Esfuerzos consistentes de capacitación, profesionalización y certificación de competencia de los actores involucrados.
Contar con una única voz que represente la industria de reuniones de Quito a nivel municipal, nacional e internacional.
Factores Críticos de Éxito
UEN creada con todos los actores incluidos 6 meses antes del inicio de la actividad del CC.
Ordenanza publicada que asigne un 20%de la tasa de alojamiento para reuniones.
Factibilidad
Plazo
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
26
KPIs Específicos
Liderazgo (organización efectiva y respetada)
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Responsables Actores Involucrados
Bureau de Convenciones
Asociación de hoteleros
Consejo de Cámaras (incluye CAPEIPI)
Captur
Líder de Proyecto: Quito Turismo (QT) y Marketing RICE
Equipo de Proyecto: Miembros de la UEN a constituir y eventualmente la empresa administradora del Centro de Convenciones
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 1.230.000 USD (para las reuniones del Consejo Asesor de Clientes, reuniones semestrales: $ 25.000 USD) El resto es el aporte de QT a la UEN en tanto que miembro fundador, 20% de la tasa de alojamiento anual.s
Es un proyecto de gestión interna en general.
QT
Pro Ecuador
Compañías del sector privado
Actores involucrados
Responsables
Senescyt (voz)
Epmsa (voz)
Mintur (voz)
Clero (voz)
E1

## Slide 27
La Junta de Gobierno del ente a crear: UEN se propone se componga de los miembros fundaciones siguientes quienes tendrán voz y voto: Miembros sugeridos representantes del sector privado: Bureau de Convenciones Asociación de hoteleros de Quito (se sugiere que sea HQM) Consejo de Cámaras Asociación de eventos y servicios y captadora de inversión (se sugiere sea IBES) Captur (Cámara de Turismo de Pichincha) Compañía gestora del aeropuerto de Quito Miembros sugeridos del sector público: Quito Turismo – líder de la promoción de la UEN de Quito. Pro Ecuador La Junta de Gobierno de la UEN se propone que cuente con un órgano consultivo donde su miembros tendrán voz pero no voto: Miembros sugeridos: EPMSA Mintur (voz y no voto por no poder tomar parte o promocionar a Quito con toda la intensidad deseada pues debe equilibrar esfuerzos con otras ciudades de Ecuador) Ministerio de Cultura (responsable de los Museos de Quito) Senescyt Clero (voz y no voto, por los espacios únicos de los que dispone)
Fijar un sistema de financiación articulado y legal que permita a los miembros con voto realizar aportes monetarios y no monetarios para la promoción y desarrollo de la actividad de la UEN. Opciones valoradas: Los miembros se comprometen a realizar un aporte determinado anualmente de recursos: monetarios y en especie. En concreto, QT aportará el 20% de la tasa turística de alojamiento recaudada la cual se destinará exclusivamente a promoción. En el futuro, la UEN será capaz de autofinanciarse gracias al desarrollo de productos propios, “success fee” de servicios que presten sus miembros en diversas reuniones, entre otros. El capital total aportado será entregado a un órgano ejecutor, de conformidad con los miembros de la UEN, para que sea él quien implemente el presupuesto. Sector privado aporta a la Promoción Integral y el sector público las empate 1:1 Es válido también para aportaciones monetarias y en especie
El Consejo Consultivo/ de Postulaciones internacional lo componen líderes de la industria en Ecuador quienes trabajarán coordinados par elaborar la estrategia y las propuestas de postulaciones de congresos internacionales y el Consejo Asesor de clientes lo forman profesionales y técnicos para relacionarse con clientes (directos e intermediarios) de los mercados emisores internacionales. (Se desarrolla más información al respecto en anexos)
Anexo: sugerencia para la Creación de la UEN (Unidad Estratégica de Negocios) para la Industria de Reuniones de Quito (ver también documento anexo relativo al desarrollo de la industria de reuniones RICE)
1.1. Creación de la UEN (Unidad Estratégica de Negocios) para la Industria de Reuniones de Quito
Liderazgo (organización efectiva y respetada)
E1
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
Notes: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión integrada), (ii) marketing online, (iii) producto, desarrollo e inversiones, (iv) mercadeo y promoción internacional offline B2B y B2C y (v) mercadeo y promoción nacional B2B y B2C.

## Slide 28
1.2. Formación de Cuerpos Colegiados del sector privados y de los mercados
Reconocer los órganos colegidos como profesionales de influencia y prestigio.
Dotarles de voz y empoderarles con “reconocimiento” para la representación de Quito.
Contar con un cuerpo de profesionales de diversos sectores que ayuden a la industria de reuniones de Quito a posicionarse.
Factores Críticos de Éxito
Cuerpos colegiados creados.
Miembros adheridos a los cuerpos colegiados.
Factibilidad
Plazo
Crear grupos de “Colegios Profesionales” vinculados a la UEN donde los diversos sectores tengan una representación a través de sus profesionales con el objetivo posicionar a Quito y su sector / industria en altos niveles y en el futuro decidir que sea Quito su destino de reuniones.
2. Diseñar un programa de “Embajadores” formado por profesionales de reconocido prestigio en las distintas áreas: medicina, tecnología, innovación, inversiones, etc. que representen a Quito en su área de influencia y ámbito profesional. Los referidos “Embajadores” tendrán un impacto a nivel nacional e internacional.
3. Involucrar a los diversos profesionales, según su sector de especialización, en las reuniones y eventos calve en la ciudad y en el exterior donde la UEN exija de una representación.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
28
KPIs Específicos
Liderazgo (organización efectiva y respetada)
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Responsables Actores Involucrados
Profesionales de diversos sectores
Líder de Proyecto: UEN
Equipo de Proyecto: Miembros de la UEN constituida
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
Es un proyecto de gestión interna en general.
Actores involucrados
Responsables
E1
Duración 3 años para evaluar resultados y valorar su continuidad

## Slide 29
2.1. Acompañar el proceso de licitación de la operación del CC
Selección de a una empresa que comprenda las necesidades de la industria de reuniones.
Identificación de un partner que se coordine con la UEN RICE y trabajen alineados para el posicionamiento de Quito.
Contar con un estrecho colaborador y socio: la empresa administradora del Centro de Convenciones.
Factores Críticos de Éxito
Términos de referencia publicados.
Operación del CC asignado.
Factibilidad
Plazo
Encargar a un experto en RICE y operación de Centros de Convenciones (CC) el contenido mínimo (“must”) que se debe incluir en los términos de referencia para licitar el proyecto. Valorar las condiciones del contenido mínimo con otros expertos para que validen esos mínimos. Identificar también los requisitos deseables que adicionalmente puede cumplir el responsable de la explotación del CC.
2. Crear con un equipo interno, del área RICE que sea el punto de contacto e interlocutor oficial de los potencial operadores del CC.
3. Valorar la red internacional de contactos y experiencia en la operación de CC de la que dispongan los candidatos.
4. Compartir con la UEN los términos de referencia a aprobar así como incluir a miembros de la UEN en un consejo consultivo/ asesor (Consejo Calificador) del contrato de explotación del CC a adjudicar. Su opinión no será vinculante, simplemente informativa y de seguimiento durante el proceso, es decir que los miembros tendrán voz pero no voto.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
29
KPIs Específicos
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Responsables Actores Involucrados
QT
Municipalidad
Conquito
Expertos en explotación de CC
Líder de Proyecto: UEN - RICE
Equipo de Proyecto: NA
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 6.000 USD
Preparación de los términos de referencia.
Gestión interna, el resto
Actores involucrados
Responsables
Generación de capacidades del Sistema de RICE Quito
E2
2 años dependiendo de la necesidad de acompañamiento

## Slide 30
2.2. Fomento a la creación de OPCs y DMCs
Puesta en valor de rol y salidas profesionales de los profesionales formados y especializados en OPCs y DMCs.
Apoyo de experto en capacitación esta tipología de profesionales especializados.
Disponer de normas que definan claramente los role de OPCs y DMCs.
Contar con un programa de introducción al rol profesional de OPCs y DMCs.
Factores Críticos de Éxito
Norma técnica o marco legal creado para OPCs y DMCs.
Número de empresas (DMCs y OPCs) especializadas en reuniones creadas.
Registro especializado de empresas de reuniones e incentivos creado
Número de inscritos al programa de capacitación de base.
Nivel de satisfacción con el programa de capacitación básico.
Factibilidad
Plazo
Desarrollar un marco legal o norma técnica que defina el rol y principales funciones del los OPCs (Organizadores Profesionales de Congresos) y DMCs (Destination Management Companies), así como la necesidad de estar certificado por entes internacionales para poder desarrollar esta actividad en Quito.
Firmar un acuerdo de colaboración entre Qualitur, Capacitur y OPCs y DMCs que quieran colaborar en el desarrollo del Programa de capacitación. Se contará con la colaboración durante el programa de capacitación de empresas especializadas en la preparación de profesionales para estos roles.
Posibilidad de activar a QT como entidad reguladora y certificadora de OPCs y DMCs mediante la que se certificará la calidad y legalidad de los servicios. Asimismo, esta certificación podrá ser una fuente de ingresos para QT, a pesar de que pueda ser subvencionable, entre otras opciones a valorar.
Crear un programa de capacitación básico que permita empezar a generar profesionales: OPCs y DMCs con capacidad de desarrollo como profesionales de la industria de reuniones. Este curso será exigido para aquellos interesados en seguir formándose en estadio más avanzado, como certificaciones internacionales.
Activar un programa de soporte y acompañamiento a las personas/compañías que decidan especializarse y constituirse como OPCs y DMCs tanto en términos de facilitación de tramites burocráticos, como una ventaja fiscal durante un periodo concreto.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
30
KPIs Específicos
Generación de capacidades del Sistema de RICE Quito
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Responsables Actores Involucrados
QT
Captur
Optur
Empresa externa
Líder de Proyecto: Capacitur y Qualitur
Equipo de Proyecto: NA
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 150.000 USD – Programa capacitación
$ 30.000 UD – Experto externo
Proceso de capacitación: Dirigido por compañías como Site Latam, que realizan un proceso de “mystery shopping” para congresos y según los “gaps” capacitan
Actores involucrados
Responsables
E2
Duración 3 años para evaluar resultados y valorar su continuidad

## Slide 31
2.3. Certificación internacional de profesionales del sector
Seleccionar las certificaciones internacionales adecuadas para el desarrollo de OPCs y DMCs profesionales.
Contar con profesionales capacitados según los estándares internacionales gracias al programa de capacitación creada para QT.
Factores Críticos de Éxito
Número de inscritos en los cursos especializados.
Número de personas que terminaron los cursos.
Número de personas que se incorporan al mercado laboral (cuenta propia o ajena)a realizar el rol según el que se certificaron.
Número de profesionales certificados con credenciales: CMP, CEM, CIS y CMM.
Factibilidad
Plazo
Firmar un acuerdo de colaboración con firmas internacionales certificadores de profesionales OPCs y DMCs, respectivamente, para que desarrollen un programa específico de capacitación para Quito y los profesionales que se deseen certificar en como “OPC o DMC de Quito”. QT podría actuar como entidad reguladora y certificadora de OPCs y DMCs, bajo el programa creado en el que se certificará la calidad y legalidad de los servicios. Asimismo, esta certificación podrá ser una fuente de ingresos para QT, a pesar de que pueda ser subvencionable, entre otras opciones a considerar.
2. Establecer con compañías existentes en Quito que estén desarrollando funciones de OPCs y/o DMCs un porgrama de “prácticas o pasantía” en la compañía para que los futuros certificados dispongan de una visión íntegra del rol en cada caso. Se exigirán unas horas determinadas que se podrá compatibilizar con un trabajo.
3. Diseñar un paquete de incentivos para dar apoyo financiero (becas parciales o créditos blandos), pero no subvencionar totalmente, a los profesionales que deseen participar en la certificación internacional como OPCs y DMCs.
4. Acordar con UEN RICE que todos aquéllos participantes certificados bajo el programa de QT pasarán a estar en el directorio oficial de la UEN como OPCs y DMCs. Esto les permitirá estar visibles y accesible a los organizadores internacionales o nacionales de reuniones y eventos que quieran contactar con ellos.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
31
KPIs Específicos
Generación de capacidades del Sistema de RICE Quito
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Responsables Actores Involucrados
QT
Captur
Qualitur
Optur
Líder de Proyecto: Capacitur, UEN RICE, Empresa externa
Equipo de Proyecto: NA
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 90.000 USD
Diseño del programa de capacitación. El curso será financiado con la matrícula de los alumnos.
Actores involucrados
Responsables
E2
Duración 3 años para evaluar resultados y valorar su continuidad

## Slide 32
3.1. Plan de Marketing RICE de Quito
Desarrollo de un plan de marketing específico para el público específico de la industria de reuniones.
Creación de herramientas de marketing que aunque sean las mismas que del Plan de marketing de turismo vacacional van dirigidas a un público distinto.
Disponer de un plan de marketing enfocado específicamente a RICE que sea activado por el equipo RICE de QT.
Factores Críticos de Éxito
Plan de marketing RICE creado y posicionamiento determinado.
Marca desarrollada.
ROI del equipo – departamento de marketing RICE.
Línea de producto RSC creada y número de productos RSC creados.
Número de establecimientos que ofrezcan promociones/ descuentos para asistentes a Congresos “City – Wide”.
Factibilidad
Plazo
Diseñar el Plan de Marketing RICE y definir el posicionamiento de Quito como destino de la industria de reuniones. Definir la estrategia STP (segmentación, targeting y posicionamiento) de Quito RICE. Identificar los targets específicos del RICE diversos para reuniones, incentivos, congresos y exhibiciones. La estrategia de “go to market” para cada uno de ellos será diferente. Se adaptará el portfolio de productos para cada segmento de RICE, los canales de comunicación y comercialización también.
2. Desarrollar la marca de Quito RICE, diferente de la marca turística (vacacional). Asimismo, la marca RICE a desarrollar estará bajo la marca Quito ciudad que actuará de “marca paraguas” en la arquitectura de marca. Se deberá desarrollar también un Manual de Uso de la marca.
3. Crear un micro – ecosistema digital específico para RICE que incluya su dominio vinculado como micro – site a la pagina genérica de Quito, así como redes sociales más alineadas con el target trade (i.e. Linkedin). En este espacio digital estará disponible todo tipo de información para clientes B2B y prensa, entre otros. Será también un punto de contacto para potenciales clientes.
4. Definir como eje clave del plan una campaña de comunicación offline dirigida a la generación de leads y venta inmediata. Por ejemplo, estar presente en la feria IMEX Latam, realizar “road –shows” específicos para el trade RICE y especialmente fam – trips especializados. (Ver el documento anexo relativo al desarrollo de RICE para mayor información)
5. Instaurar un observatorio RICE que permita dar seguimiento y evaluar a Quito en la industria de reuniones y estar al día de las tendencias del mercado. La información procederá de diversas fuentes: primarias y secundarias y se compartirá con los miembros. Este observatorio formará parte del área de investigación y monitoreo.
6. Activar una línea de producto de RSC (White cities), una nueva tendencia de mercado en RICE de la que Quito se puede beneficiar si desarrolla este nicho de producto específico al ser una diferenciación respecto de otros destinos RICE.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
32
KPIs Específicos
Marketing especializado RICE e Involucramiento comunitario
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Responsables Actores Involucrados
Conquito
Diseñadores páginas web
Técnicos de sistemas
Desarrolladores externos
Líder de Proyecto: Equipo RICE QT
Equipo de Proyecto: Equipo de marketing RICE
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 225.000 USD + $ 1.000.000 USD*
Incluye el desarrollo de la marca, diseño y activación de la micro-website e innovación RSC. Gestión el resto
Actores involucrados
Responsables
* Presupuesto para las campañas de marketing RICE de los próximos 5 años de UEN.
Meeting planners
OPCs
DMCs
Etc.
E3

## Slide 33
3.1. Objetivos Estratégicos Específicos
2.3. Proyectos de Marketing

## Slide 34
1.1. Reorganización de organigrama de QT para el marketing turístico integral
Diferenciación de objetivos y equipos de QT comunicación corporativa y QT marketing turístico.
Estructuración del equipo de QT marketing turístico por área de especialidad.
Selección de los equipos por especialidad de marketing.
Sistema de comunicación interno eficiente y eficaz, para estar al día de lo realizado en cada área de QT.
Creación del comité de promoción y marketing de Quito
Alinear objetivos y acciones de marketing entre los departamentos de Quito Turismo (QT) de un modo coordinado.
Contar con un equipo de marketing y ventas especializado que pueda implementar el plan de marketing turístico integral.
Construir desde QT junto con la iniciativa privada y un comité de promoción y mercadeo para Quito.
Factores Críticos de Éxito
ROI medio trimestral y anual de las acciones de marketing por área especializada y por posición.
Número de reuniones internas para coordinar esfuerzos entre áreas en un año.
Nivel de satisfacción (NPS – Net Promoter Score) de los miembros de QT con el equipo y servicios prestados marketing turístico
Numero de reuniones al años del comité
Factibilidad
Plazo
1. Establecer objetivos diferenciados para los equipos de: QT comunicación corporativa y QT marketing turístico.
2. Estructurar al equipo de QT marketing turístico según áreas de especialización: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión 360º), (ii) marketing online B2C, (iii) mercadeo y promoción internacional offline B2B, (iv) mercadeo y promoción nacional y (v) producto, desarrollo e inversiones.
3. Definir los objetivos de marketing y las funciones a desarrollar por parte de los líderes y equipos en cada una de las 5 áreas especializadas de QT marketing turístico.
4. Establecer un sistema de comunicación interna (reuniones internas) y de procesos activo entre las principales áreas de QT (inversiones, producto, Convenciones y Marketing) para establecer objetivos y acciones conjuntas, trabajar en sinergia y de forma coordinada, maximizando esfuerzos, recursos y tiempo.
5. Seleccionar los equipos de profesionales responsables para cada área entre: personal interno de QT y equipos externalizados especializados (i.e. marketing online).
6. Dar a conocer a los actores claves de sectores público y privado la nueva organización, los beneficios y su papel en ella.
7. Preparar y desarrollar una campaña a activar en caso de que fuera necesario, para difundir en situaciones de desastre natural o crisis, emergencia o similares en términos de seguridad la situación real del destino Quito.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
34
KPIs Específicos
Marketing como un proceso integrado, continuo y focalizado desde el producto hasta la venta y fidelización del cliente
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Responsables Actores Involucrados
Fenacaptur
Optur
Captur
Líder de Proyecto: Quito Turismo (QT)
Equipo de Proyecto: Gerencia Técnica y Dirección de Mercadeo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
NA* (es un proyecto de gestión interna)
No se incluyen salario
Opus
Sector privado
*NA: No Aplica
Actores involucrados
Responsables
E1

## Slide 35
Estructurar el equipo de Marketing Integral para la coordinación del marketing turístico con una visión 360º enfocada en el marketing del destino Quito: Crear una figura de Dirección del equipo con una visión estratégica dirigida a coordinar las diversas áreas especializadas de marketing turístico para lograr los objetivos de cada departamento y en conjunto de QT como unidad de marketing turístico. Diferenciar objetivos de marketing turístico a lograr entre públicos objetivo: B2B y B2C y en consecuencia, coordinar y supervisar cada público.
2. Estructurar el área de marketing online basada en 3 áreas de comunicación y 1 área técnica informática para el desarrollo e integración de contenidos y páginas web vinculadas: Comunicación en medios pagados (i.e. realización de campañas de PPC, Adwords, banners, etc.) dirigidos al segmento B2C. Comunicación en medios propios: página web (segmento B2C) y redes sociales a determinar. Preparar al equipo para comunicar e informar sobre situaciones de crisis o desastres naturales, emergencias, entre otros, para mantener al turista continuamente informado. Comunicación en medios “obtenidos” (earned media): lograr que otros medios den a conocer y hagan uso de los contenidos (i.e. influencers/ bloggers) Técnico informático y desarrollador de herramientas en la página web a crear y capaz de crear vínculos con otras páginas web de comercialización.
3. Valorar las diversas opciones para la selección de los profesionales que formarán parte del nuevo equipo de QT entre internos, externos, firmas especializadas en selección de personal o determinar la externalización de equipos. 4. Crear un sistema de reuniones interdepartamentales o entre áreas de QT, al menos 4 al año. Se busca hacer esfuerzos conjuntos para el logro de un fin común. Por ejemplo se Busca aprovechar los esfuerzos de producto e inversiones en marketing y viceversa 5. Generar un sistema de trabajo de QT con la iniciativa privada, para que participen de las decisiones de marketing que se tomen en la institución y puedan apoyar en la media de sus posibilidades a ellas.
Anexo: sugerencia para la reorganización del organigrama de QT para marketing turístico integral
1.1. Reorganización de organigrama de QT para el marketing turístico integral
Marketing como un proceso integrado, continuo y focalizado desde el producto hasta la venta y fidelización del cliente
E1
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
Notes: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión integrada), (ii) marketing online, (iii) producto, desarrollo e inversiones, (iv) mercadeo y promoción internacional offline B2B y B2C y (v) mercadeo y promoción nacional B2B y B2C.

## Slide 36
1.2. Desarrollo de la marca y posicionamiento turístico de Quito
Realización de una investigación de mercado que determine el posicionamiento actual de Quito y los principales atributos asociados.
Identificación elementos diferenciadores y únicos para los mercados clave que describan a Quito como destino turístico.
Testeo y verificación en el mercado de los atributos seleccionados.
Inversión en el Branding del destino (Cómo se construye y vende la marca)
Posicionar a Quito en la mente del consumidor según la propuesta única de valor establecida.
  Para el turista internacional, posicionamiento deseado: Quito, la Mitad del Mundo.
  Para el turista nacional, posicionamiento deseado enfocados en diversos productos turísticos.
  Para el propio residente de Quito
Factores Críticos de Éxito
Posicionamiento y asociación de ideas a Quito como destino turístico:
  En la mente del consumidor nacional y por mercados internacionales
  Entre los operadores turísticos, especialmente TTOO (turoperadores).
  Entre la población local
Factibilidad
Plazo
1. Definir la identidad y posicionamiento de la marca Quito como destino turístico y establecer sus elementos de diferenciación y definición por públicos (internacional y nacional). Éste se basará en la propuesta única de valor sugerida en el plan y hará uso de 3 atributos únicos de Quito e incluirá temas culturales patrimoniales.
2. Definir la arquitectura de la marca turística Quito (teniendo en cuenta la marca paraguas de la ciudad Quito y también la turística de ocio, RICE así como la versión turística para la captación de inversiones) y valorar la necesidad de modificar o crear una nueva marca turística alineada con el posicionamiento y los atributos propuestos.
3. Identificar y dar a conocer productos turísticos únicos que sustenten la identidad de la marca Quito, destino turístico, y que sirvan de base descriptiva del posicionamiento deseado de Quito.
4. Testear con la comunidad local y los operadores turísticos: TTOO relevantes en Quito y Ecuador los atractivos únicos y los temas culturales clave seleccionados para ver el encaje con el mercado y demanda actual, así como los productos únicos seleccionados.
5. Identificar “el gap” entre el posicionamiento actual de Quito y el deseado para la definición de mensajes clave a desarrollar en la comunicación del destino.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
36
KPIs Específicos
Marketing como un proceso integrado, continuo y focalizado desde el producto hasta la venta y fidelización del cliente
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 30.000 USD
(Si existe la posibilidad de ampliar recursos para este fin, se propone aumentarlo según QT considere conveniente).
Responsables Actores Involucrados
Conquito
Captur, Cámara de Comercio y Cámara de Industria
Operadores turísticos
Líder de Proyecto: Quito Turismo
Equipo de Proyecto: Dirección de Comunicación y Dirección de Mercadeo
Población local – residentes
Otros sectores productivos de Quito
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Actores involucrados
Responsables
E1

## Slide 37
1.3. Plan Integral de Marketing Turístico de Quito
Encargo de un plan de marketing turístico estratégico y operativo para Quito.
Establecimiento de responsables para cada área del plan de marketing.
Definición de la estrategia de marketing STP, con un buen conocimiento del perfil del turista objetivo (vinculado con Producto 2).
Definición de acciones por mix de marketing (producto/mercado/segmento).
Introducción de un sistema de monitoreo y evaluación de fácil uso que facilite la toma de decisiones.
Posicionar a Quito como destino turístico local, regional, nacional e internacional a visitar en el corto plazo en la mente del visitante objetivo (B2C) y operador turístico (trade o B2B) principalmente en el caso internacional.
Factores Críticos de Éxito
Sistema de monitoreo y planificación común creado.
ROI del equipo de marketing turístico de QT.
Ecosistema digital institucional creado para QT.
Ecosistema digital de Quito destino turístico creado.
Variación de:
  Llegadas de turista nacionales e internacionales
  Gasto medio diría por mercados o (nac. vs internal.)
Plazo
1. Realizar un estudio de mercado que permita identificar los principales “gaps” de marketing en: marca turística, producto turístico, comunicación, comercialización, monitoreo y evaluación de las acciones de marketing y su planificación, para los segmentos B2B y B2C Internacional y Nacional respectivamente.
2. Definir la estrategia de marketing: STP (segmentación, targeting y posicionamiento) con el objetivo de seleccionar: mercados y segmentos de consumidores (B2C) y clientes (B2B) objetivos a partir de los mercados target definidos en el Producto 2 del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de Quito 2021. Se tendrá en cuenta el posicionamiento definido y diferenciado de Quito en cada caso. Los perfiles objetivos del Plan de Marketing: segmento B2C mediante acciones online y B2B (trade) a través de acciones offline.
3. Seleccionar los productos turísticos “Emblemáticos” y complementarios para cada segmento de consumidores y mercado emisor internacional y nacional. Esta selección se basará en estudios de demanda y en tendencias y benchmarking de destinos urbanos.
4. Desarrollar una plan de comunicación integrada de marketing online y offline dirigido a generar deseo de visita, estimular la conversión a la visita/compra y fidelizar al turista, en colaboración con una agencia de comunicación especializada.
5. Identificar los operadores turísticos B2C (canal directo) y B2B (canal indirecto) y hoteles con los que colaborar en la distribución de: productos propios generados por QT y definir su política de precios, así como seleccionar otros productos turísticos de 3os a distribuir.
6. Crear una plataforma de inteligencia de mercado que permita al destino dar seguimiento, incluso en tiempo real, a indicadores hoteleros, de transporte (aéreo) y niveles de satisfacción de los turistas que visitan Quito.
7. Preparar y desarrollar una campaña a activar en caso de que fuera necesario, a difundir en situaciones de desastre natural o crisis, emergencia o similares. La campaña informará de la situación actual y evolución prevista, en tiempo real del destino Quito.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
37
KPIs Específicos
Marketing como un proceso integrado, continuo y focalizado desde el producto hasta la venta y fidelización del cliente
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 50.000 USD
Desarrollo del plan
Responsables Actores Involucrados
Conquito
Captur, Cámara de Comercio y Cámara de Industria
Operadores turísticos
Líder de Proyecto: Quito Turismo
Equipo de Proyecto: Dirección de Comunicación y Dirección de Mercadeo
Coordinación con MINTUR
Asociación de hoteleros
Optur
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Actores involucrados
Factibilidad
Responsables
E1

## Slide 38
El Plan Integral de Marketing Turístico de Quito se dirige a distintos públicos objetivo: segmento turista o consumidor final (B2C) y el segmento profesional o trade (B2B) ya que desea posicionar al destino Quito en la mente de estos 2 públicos. Para lograr el objetivo mencionado se recomienda realizarlo por canales diferenciados para la optimización del presupuesto, para lograr mejores resultados y obtener más información de los turistas potenciales. En este sentido, en el Programa de marketing hay grupos de proyectos diferenciados por públicos: B2C internacional y nacional que se capturan activando marketing digital, B2B o trade internacional se ataca mediante el proyecto de Marketing offline dirigido al trade y el proyecto de Marketing para el mercado nacional: B2B offline y B2C online. Aunque se desglosa en grupos, forman parte de un “todo” que coordina y aúna el Plan de Marketing Integral. En este sentido para atraer y captar al segmento B2C es preferible hacer uso de los medios digitales/online que permiten obtener mucha información y poder evaluar las acciones de marketing, sobre todo de comunicación y comercialización y evaluarlas Para el segmento de profesionales o trade en cambio se recomienda el uso del canal offline el cual suele conceder mejores resultados ya que los actores involucrados son menos y sigue siendo relevante la relación personal para al conclusión de los negocios. En las acciones de marketing a desarrollar para el trade se plantea el mercado internacional como objetivo. Además, el presupuesto se enfocará únicamente a los mercados definidos como objetivo en el Producto 2 – Definición estratégica del presente Plan. Se propone hacer acciones de RR.PP. e influencia a nivel mundial gracias a la red de oficinas internacionales ya que generan alto impacto con bajo coste. Los impactos generados en “medios obtenidos – earned media” se publicarán en los medios digitales Asimismo, para el segmento B2C diferenciaremos público nacional e internacional ya que sus necesidades son distintas y sus expectativas de Quito como destino turístico, también. En este sentido, se elaborará un plan de marketing que contenga campañas a implementar en: Mercados internacionales objetivo (definidos en el Producto 2). Estas campañas a realizar online harán uso del posicionamiento internacional de Quito como marca turística. Mercado nacional y geo – localizaciones objetivo (definidas también en el Producto 2). Las campañas para este segmento se realizarán también online pero se fundamentarán en un posicionamiento de la marca turística diferenciado, ya que el posicionamiento para el público nacional es distinto.
2. Ejemplos de acciones de marketing, en concreto de comunicación y comercialización para los distintos públicos objetivos y en distintos mercados: B2B mercados internacionales Ferias especializadas Roadshows, workshops, presentaciones, e-learning Fam y Press Trips Acciones cooperadas entre compañías del sector privado y QT Embajadas y Embajadores de Quito Etc. B2C en mercados internacionales Campañas de PPC – Pay Per Click de Google Ads con términos clave vinculados a Quito. Campañas de publicidad en Facebook, en los mercados y geo-localizaciones objetivo. Creación de vídeos de YouTube, incluso desarrollo del Canal YouTube Quito Turismo como medio propio de inspiración y que pueda tener impacto en redes sociales (gracias a ser compartido) y medios “obtenidos” (earned). B2C en mercados nacionales Campañas de influencia con la colaboración de “influencers” de los segmentos objetivos en mercados nacionales Campañas también de Facebook, pero con un contenido distinto del mercado internacional Etc.
Anexo: sugerencia para el Plan Integral de Marketing Turístico de Quito
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
1.3. Plan Integral de Marketing Turístico de Quito
Marketing como un proceso integrado, continuo y focalizado desde el producto hasta la venta y fidelización del cliente
E1
Notes: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión integrada), (ii) marketing online, (iii) producto, desarrollo e inversiones, (iv) mercadeo y promoción internacional offline B2B y B2C y (v) mercadeo y promoción nacional B2B y B2C.

## Slide 39
1.1. Desarrollo de un ecosistema digital de marketing turístico
Definición clara de los objetivos específicos para cada uno de los públicos digitales
Determinación clara de los roles y áreas de influencia del equipo de gestión del ecosistema digital
Comunicación y difusión de la estrategia, para el alineamiento de la organización
Existencia de una estructura de metas cruzadas que vincule a a ambos departamentos
Desarrollar un ecosistema digital de marketing turístico por públicos que tenga en cuenta todas las etapas de su “viaje digital” con una gestión orientada a resultados y alineada a los objetivos del Plan y sus mercados prioritarios
Factores Críticos de Éxito
Visitas únicas de mercados prioritarios.
Crecimiento de la interacción con el público objetivo
Tasa de rebote de la página
Factibilidad
Plazo
Identificar las necesidades de comunicación de QT corporativo y QT destino turístico y separar los ecosistemas digitales. QT destino turístico tendrá su propio ecosistema digital diferenciado.
2. Análisis de las necesidades comunicacionales para cada público: turistas vacacionales (ocio), inversores, organizadores reuniones, estudiantes, medios de comunicación, etc. y determinación de sus objetivos digitales específicos y su interrelación para con los públicos diferenciados.
3. Definir las áreas de influencia para el equipo de gestión del ecosistema digital por públicos, temáticas y segmentación.
4. Trabajar con un equipo de informáticos y desarrolladores especializados para definir: el “viaje digital del usuario” multi-pantalla (dispositivos: smartphones, tablets, PCs, wearables, etc.) sus puntos clave de contacto y la forma óptima de integrar contenido.
5. Definir las funcionalidades del ecosistema digital de QT para facilitar la inspiración, conversión y monitoreo de cada una de las acciones marketing digital realizadas. (i.e. hacer que el usuario pueda registrarse rápidamente, login social).
6. Diseñar una página web que facilite al usuario el viaje digital deseado (user-friendly) y que integre contenido diversos de medios propios, pagados u “obtenidos” (i.e. integración de mapas, vídeos o fotos UGC generadas por usuarios en redes sociales de QT). La página web a diseñar será una única y dentro se integrarán diversas micro – sites (RICE, Web Turismo venta, etc.) para optimizar costes de generación de tráfico y posicionamiento SEO.
7. Definir qué enlaces serán necesarios para vincular y monitorear a los socios potenciales de QT en la distribución de productos turísticos.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
39
KPIs Específicos
Especialización de la gestión digital por
públicos diferenciados
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 30.000 USD
Técnicos de sistemas
Desarrolladores externos
Pro Ecuador – red internacional de medios objetivo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
E1
Líder de Proyecto: Quito Turismo
Equipo de Proyecto: Departamento de Comunicación y Dirección de Mercadeo (para la parte relativa a insumos (insights) del consumidor
Notes: GL notas en verde

## Slide 40
La tecnología ha transformado al turista y sus hábitos de viaje: Influencia de lo digital en todas las etapas del ciclo del viaje Viajeros actuales: independientes, conectados, valoran la personalización Por ello una estrategia de gestión del ecosistema digital para ser efectivo debe tener en cuenta estos factores: Definición de las funcionalidades, la interrelación entre éstas y su monitoreo, según objetivos de inspiración al viaje y compra/visita a Quito: Identificar los tipos de medios propios que se desean activar para posteriormente determinar las interacciones y funcionalidades a crear en el sistema (ver esquema adjunto tipos de medios de comunicación que convergen en el universo digital del viaje). Trabajar con un equipo de informáticos y desarrolladores especializados para acordar qué momentos del “viaje digital del consumidor” son los clave para su medición y monitoreo. Ejemplos: Introducción de cookies para seguir a los usuarios que llegaron hasta el paso previo a la compra o al pago. Creación de landing pages para promociones propias específicas o realizadas con terceros colaboradores. Posibilitar la personalización de contenidos adaptative content para adaptarse a las necesidades de sus usuarios en términos de contenido y contexto buscando una comunicación más directa y diferenciada A través de cookies o social login presentar contenidos adaptados a perfiles de usuarios Darle más protagonismo y utilidad a la App durante la etapa de estancia del usuario en Quito y a los datos derivados de geolocalización para el estudio de comportamiento del usuario (rutas,timing, etc) Configurar la oferta de servicios del marketplace y el email marketing de acuerdo al perfil de usuario Convertir el ecosistema digital de QT en un compañero de viaje de los usuarios Favorecer la viralidad e interacción de los usuarios como prescriptores y co-creadores de contenido y productos turísticos Adaptar los contenidos del ecosistema digital para ser fácilmente compartibles Incentivar y reconocer las aportaciones de usuarios (UGC) a través de menciones o créditos Acciones de story-doing facilitadoras de implicación de usuarios en la co-creación de contenidos, recomendación y personalización de recorridos y productos turísticos (concepto wiki) Incorporar y coordinar las funcionalidades e interacciones con el “Marketplace” Incorporar un pasarela de pago con un socio externo especializado para los productos a distribuir directamente por QT Establecer los vínculos para re-direccionar el tráfico a las páginas de colaboradores y distribuidores indirectos de QT y realizar el tracking.
Anexo: sugerencia para la creación del Ciclo del “viaje digital”
1.1. Desarrollo de un ecosistema digital de marketing turístico
Especialización de la gestión digital por
públicos diferenciados
Fuente: Google Travel Insights 2013
E1
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.

## Slide 41
Anexo: sugerencia para la creación del ecosistema digital del Quito; Destino inteligente > Matriz tecnológica del viaje del usuario
1.1. Desarrollo de un ecosistema digital de marketing turístico
Especialización de la gestión digital por
públicos diferenciados
E1
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.

## Slide 42
2.1. Creación de la Unidad de Marketing online
Incentivar el involucramiento del equipo interno de gestión y su orientación a objetivos
Dotar la unidad de recursos humanos, técnicos y de contenido adecuados
Selección de especialista de las áreas mencionadas medios propios (web y redes sociales), “obtenidos” y pagados, pudiendo ser externo a QT.
Establecer un mecanismo de medición claro del desempeño de la unidad de marketing online en base a resultados
Desarrollo de sus funciones como equipo interno o externo pero supervisado por el equipo de marketing integral.
Contar con un equipo dinamizador de Quito como destino turístico en el universo digital.
Impulsar a Quito, destino turístico, en el universo digital para estar presente y acompañar al usuario en todas las fases del viaje en el mundo digital como (i) ventana de inspiración y relación y (ii) punto de contacto, así como para la gestión de contenidos y campañas publicitarias a realizar
Factores Críticos de Éxito
ROI del personal incorporado vs.
  Tráfico generado
  Contenido generado por usuarios
  ROI por campañas
  Etc.
Posicionamiento SEO mejorado
Tráfico generado – visitas por mercado target
Factibilidad
Plazo
Generar contenidos propios de inspiración para todo el ecosistema digital: página web, redes sociales, app, etc.
2. Seleccionar y gestionar colaboradores externos, influenciadores de segmentos objetivo y establecer alianzas de generación de contenidos originales.
3. Gestionar la comunidad digital de Quito, destino turístico, a través del Community management que dinamizará el contenido propio y el de usuarios UGC (User Generated Content) para el ecosistema digital de QT y newsletters.
4. Aumentar la interacción con los usuarios, la viralización de contenidos y la generación de links, y menciones online en otros medios
5. Coordinar el “marketplace”, gestionar los miembros y la vigencia de los servicios ofertados.
6. Controlar el presupuesto destinado a las campañas de marketing online.
7. Definir los ingresos por comisiones de ventas y tarifas publicitarias.
8. Gestionar el posicionamiento SEO que permita optimizar los contenidos de la web, marketplace para buscadores. Crear una guía o coaching de SEO para contenidos en redes sociales.
9. Diseñar campañas online (pagadas) tanto de red de búsqueda (SEM: Adwords, Bing & Yahoo Ads) como en red de Display y social Ads.
10. Analizar y monitorizar las acciones digitales realizadas para su análisis y evaluación, presentando recomendaciones de mejora continua y facilitando la toma de decisiones a la unidad de Marketing online.
11. Aprobar las campañas de marketing online en coordinación con el marketing integral, asignar un presupuesto de retribución y activar la contratación de la unidad de marketing online como equipo propio o subcontratado.
12. Seleccionar un equipo que realice las acciones de descritas arriba y las citadas en el Proyecto 2.2. Campañas de marketing online
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
42
KPIs Específicos
Inbound marketing
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Responsables Actores Involucrados
Técnicos de sistemas
Desarrolladores externos
Líder de Proyecto: Quito Turismo
Equipo de Proyecto: Unidad de marketing online de QT - Especialista en marketing online externo (o subcontratado)
Responsables
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 120.000USD
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Actores Involucrados
E2

## Slide 43
2.2. Campañas de marketing online
Segmentación basada en buyer personas alineada a los mercados prioritarios, necesidades y sus hábitos digitales
Crear un relato integrado y relevante a comunicar a lo largo del tiempo en los diversos medios online.
Diseño de un calendario de contenidos que interrelacione las campañas de marketing online para lograr el máximo impacto.
Adaptarse a las distintas etapas del “viaje digital” de los usuarios y potenciar su conversión y fidelización como turista.
Optimizar la página web actual de Quito en idiomas, mientras se prepara la nueva página web de comunicación del destino Quito.
Generar contenidos originales, inspiradores de interés en el público objetivo orientados a considerar a Quito como destino turístico
Incrementar el tráfico cualificado a la página web de Quito y sus ecositema digital y aumentar su interacción y engagement.
Factores Críticos de Éxito
Variación de visitas únicas de mercados prioritarios
Crecimiento de la interacción con el público objetivo: Seguidores en redes sociales, newsletter y descargas
Duración media de la visita
Enlaces externos y referentes
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
KPIs Específicos
Inbound marketing
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Factibilidad
Segmentación de públicos de mercados prioritarios, síntesis y definición en personalidades creíbles, coherentes y fácilmente reconocibles para cada segmento (buyer persona) que sirva de orientación en la creación de contenidos y objetivos de conversión.
2. Crear un relato y un esquema de contenidos relevantes para las necesidades y hábitos del público objetivo, que estén alineados con el posicionamiento de Quito como destino turístico e integrados en los distintos medios del ecosistema digital de QT.
3. Establecer un calendario para las campañas de marketing digital que genere impacto en los segmentos objetivo en los momentos claves de su “viaje digital” y en un formato que permita hacer uso de ese contenido en diversos medios para optimizar resultados. Estar preparado para difundir en casos de crisis natural o desastre, en términos de seguridad la situación real del destino Quito.
4. Búsqueda de alianzas potenciales con colaboradores de creación de contenido, bloggers, fotógrafos, video bloggers, escuelas de periodismo, escritores, fotógrafos. Potenciación de una red de involucración y colaboración de usuarios en en contenido UGC.
5. Seleccionar para cada mercado emisor o por producto turístico prioritario, influenciadores que impacten en segmentos clave y difundan contenido sobre Quito como destino turístico. Implicar a los usuarios como prescriptores/embajadores.
6. Planificar campañas publicitarias y asignar presupuesto para amplificar el impacto de contenidos y medios propios, potenciando el alcance de seguidores y contribuyendo a que QT obtenga espacio en medios no pagados (earned media) vía Display y Social Ads
7. Diseñar campañas promocionales de leads y conversión a compra (marketplace) basadas en SEM, retargeting, email-marketing
8. Medir los impactos realizados por cada una de las campañas, con sus diversas variaciones para replicar las de éxito y descartar o mejorar las de menor impacto en público objetivo. A/B testing Analítica web y social.
9. Optimizar la página web actual (no la nueva a crear para el destino turístico Quito) con el fin de mejorarla y disponer de contenidos revisados mientras al nueva no esté desarrollada. La página estará traducido al menos en: español, portugués (brasileño), inglés y alemán. End
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 1.000.000 USD
200.000 USD/año
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Creadores de contenido e influencers
Actores involucrados
Responsables Actores Involucrados
Técnicos de sistemas
Desarrolladores externos
Agencia de marketing digital y medios
Líder de Proyecto: Quito Turismo
Equipo de Proyecto: Unidad de marketing online de QT - Especialista en marketing online externo (o subcontratado)
Responsables
Actores Involucrados
E2
Plazo

## Slide 44
Inbound marketing Filosofía + acciones + herramientas > orientados a: atraer, convencer y fidelizar al publico objetivo Enfoque: relevante - no intrusivo - los visitantes se acercan / no se los persigue Aplicación: medio-largo plazo Contenidos: de calidad, relevantes, centrados en el usuario y personalizados Objetivos: conocer mejor al usuario, darle contenido de valor, ayudarle a entender mejor sus necesidades y convertirlo finalmente en un prescriptor del destino
Anexo: sugerencias para las campañas de marketing online y Inbound Marketing
Claves
SEO para ser visible
Creación de contenidos de calidad
Dinamización en redes sociales
Adaptación al embudo de conversión
Segmentación y Personalización
Multi-canalidad
Orientación a la conversión
Integración (analítica+ ajustes)
Fuente: Hubspot 2015
Fases del inbound marketing
2.2. Campañas de marketing online
Inbound marketing
E2
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.

## Slide 45
Básicamente hay cuatrp tipos de media que alimentan un ecosistema digital en función de su origen: Propio (owned), Social, (social), Ganado (earned), pagado (paid). Marketing de Contenidos: Una estrategia orientada al marketing de contenidos buscará la inspiración y se enfocará principalmente en medios Propios y Ganados, siendo más efectivo en términos de reputación, posicionamiento SEO, viralidad e interacción, además de más económico en relación al de Pago. Asimismo hay formulas mixtas entre Propio y Ganado basado en generación de contenido (curación, UGC, reseñas, servicios geolocalizados). A su vez ambos se complementan con las plataformas sociales: el Propio a través de la gestión de las comunidades en redes sociales propias, y el Ganado a través de la implicación de influenciadores clave y alianzas.
Anexo: sugerencias para la estrategia de contenidos y tipos de media
El inbound marketing es una metodología y conjunto de herramientas que se adapta de forma óptima para este tipo de estrategia de contenidos (ver desarrollo en siguiente página) Campañas de Pago: El tráfico Pagado puede ser un buen recurso como complemento para amplificar la cobertura del contenido Propio y aumento de la conversión en ventas (principalmente para el marketplace). Estas campañas de Pago serán especialmente banners en red de Display, social Ads y SEM. Asimismo hay formulas intermedias entre Propio y Pagado basado en incentivos como el marketing de afiliación y los embajadores de marca que pueden derivar tráfico cualificado mediante formulas de CPA (costo por acción)
2.2. Campañas de marketing online
Inbound marketing
E2
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.

## Slide 46: Ejemplo de página web de destino turístico Auckland, Nueva Zelanda: www.aucklandnz.com/int
Auckland, considerada una página web de éxito y referencia entre destinos turísticos, cuenta con 1 única pagina web para diversos públicos: turistas, estudiantes, reuniones, negocios, inversores, etc.
En la misma página web se incluyen diversos temas segmentados en micro - sites, que redistribuyen el tráfico digital según lo intereses y necesidades del usuario.
Apartado de “VISIT” incluye…
Temáticas segmentadas, a parte de turismo

## Slide 47
3.1. Dossier funcional Web Turismo de Quito para el sector privado
Creación de un portfolio de servicios segmentado que aporte valor diferencial a cada miembro.
Diseño de la página Web ágil para la inclusión de funcionalidades y servicios actuales y futuros.
Disponer de un portfolio de servicios atractivos de marketing online destinado a operadores turísticos y sector privado para su colaboración en el marketplace de QT.
Potenciar y centralizar la oferta online de servicios turísticos en Quito
Factores Críticos de Éxito
Número de servicios prestados al sector privado a través de la Web.
Número de miembros adheridos en cada nivel.
Factibilidad
Plazo
1. Listar todos los servicios que la Web Turismo de Quito proporcionará a sus miembros para optimizar la generación de tráfico y la conversión a compra (ver anexo). La Web Turismo se auto - financiará gracias a la comisión por reenvío o “success fee” que la Web realice para los miembros adheridos a la Web.
2. Definir los niveles de participación y contribución en los que el sector privado puede participar en la Web Turismo de Quito (i.e. socios “Platino”, socios “a la carta”, socios de QT, etc.)
3. Diseñar y desarrollar con el equipo técnico las funcionalidades de la Web, los vínculos entre páginas y los elementos de seguimiento a introducir para monitorizar los resultados.
4. Generar informes de resultados y acceso a un backoffice que permita a los miembros evaluar su colaboración con la Web Turismo de Quito.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
47
KPIs Específicos
Desarrollo de la web como herramienta de conversión
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 5.000 USD
Creación del dossier y micro - site
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Captur y Fenacaptur
Actores involucrados
Responsables Actores Involucrados
Asociación de hoteles de Quito, Optur, operadores turísticos, TTOO y aerolíneas
Líder de Proyecto: Quito Turismo (Dirección de comercialización
Equipo de Proyecto: responsable de comercialización de QT
Soporte de la unidad de marketing online de QT
Responsables
Actores Involucrados
E3
Notes: http://austintexas.wayblazer.com/locations/austin-tx, https://www.visitljubljana.com/en/visitors/, http://www.barcelonaturisme.com/wv3/en/page/40/attractions-and-leisure.html,

## Slide 48
Servicios a prestar por parte de QT al sector privado mediante la Web Turismo Quito (Marketplace): Presencia en la web: visibilidad de los participantes al formar parte del “portfolio” de servicios y productos turísticos que la Web propone segmentado por tipologías de servicios: alojamiento, transporte, actividades y experiencias (qué hacer), restaurantes, etc. Beneficio: mayor visibilidad sin coste para redireccionar el tráfico a cada una de las webs de cada servicio (comisión obtenida por QT al generar tráfico y también por conversión a compra). Publicidad online (permanente*): en la Web habrán espacios dedicados a publicidad de los miembros colaboradores y se podrán realizar también campañas de banners y PPC (pay per click) para aumentar la generación de tráfico a las páginas web propias de los participantes. Beneficio: más espacio en la Web que aporte un visibilidad mayor que otros competidores para aumentar la conversión a la compra, ya que quien consulte la Web representa la demanda potencial con interés de visita Quito en el corto plazo. *Este aporte en publicidad podrá cuantificarse como un aporte mensual que optimice la inversión en medios digitales de los miembros durante un periodo de tiempo de 1 año, por ejemplo. Publicidad online “a la carta o selectiva”: participación en campañas publicitarias puntuales, para meses concretos o para un mercado emisor determinado que sea relevante para ese miembro. Beneficio: participación en una campaña publicitaria que otorga mayor visibilidad durante un periodo de tiempo limitado, gestionado por QT para aumentar la visibilidad del operador turístico a una demanda potencial segmentada. Espacio en la newsletter (B2B y B2C) de QT para determinados miembros adheridos (según nivel de contribución). Beneficio: los operadores turísticos contarán con más espacio en medios que mejorará su notoriedad y aumentará la probabilidad a la conversión. Elaboración y remisión de informes de análisis de la actividad online generada por la Web Turismo Quito. Beneficio: análisis de las acciones de marketing realizadas reduce gastos a los miembros ya que es QT quien dedica el tiempo a la realización de reportes.
2. Segmentación por niveles de contribución a la Web Turismo de Quito: Socios “Platino”: operadores turísticos, certificados con Q de calidad que opten por aporte anual o mensual (membresía) incluye: publicidad online permanente, presencia en la web, espacio en la newsletter y recepción de informe de análisis de las campañas online y actividad generada. Socios “a la carta”: operadores turísticos, certificados con Q de calidad que opten por la publicidad online “selectiva” incluye: publicidad online “a la carta” (ejemplo 3 meses al año), presencia en la web y recepción de informe de análisis. Socios QT: operadores turísticos certificados con Q de calidad que formen parte del portfolio que la Web Turismo Quito promueve.
3. Ejemplos de funcionalidades que la Web debe contemplar tanto para servicios actuales como futuros. Diseño de una página web que permita ágilmente la actualización del contenido visible en la Web y que sea adaptable a diversos dispositivos (PC, smartphones y tablets). En el apartado alojamiento, se puede hacer uso de la web, añadiéndola como micro-site para alojamiento de : hotelesquito.com (dominio propiedad de HQM). Incorporación de publicidad online en espacios de la Web fácilmente. Introducción de cookies y elementos que permitan el “tracking” del usuario para dar seguimiento a la generación de tráfico de la Web a los operadores turísticos (vínculos que serán aplicables a newsletters y campañas de publicidad online. Capacidad de introducir contenidos diversos, no sólo imágenes, también vídeos por ejemplo, desde el momento inicial o en el futuro.
La Web Turismo dispondrá de un Manual de uso que facilitará la participación de operadores turísticos en la Web. Los operadores que decidan participar, en su modalidad más simple como socios QT, simplemente desembolsarán una comisión por reenvío de tráfico de la Web Turismo QT a la propia del operador. Se diferenciará comisión por reenvio de tráfico y otra por adquisición de cliente, cuando se logre realizar una venta gracias al reenvío de la Web Turismo QT. La comisión sobre la venta se recomienda que oscile entre 2 y 5%.
Anexo: detalle del dossier funcional de Web Turismo Quito
3.1. Dossier funcional Web Turismo de Quito para el sector privado
Desarrollo de la web como herramienta de conversión
E3
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.

## Slide 49
3.2. Captación de operadores turísticos y proveedores de contenido de la web
Apoyo de actores clave del sector privado que actúen como “motor” de la captación de otros.
Presentaciones y visibilidad de la iniciativa en medios generalistas y especializados.
Lograr miembros adheridos y colaboradores de la Web Turismo Quito en diversos niveles que doten de contenidos a la Web y de servicios al marketplace.
Incentivar la participación de los operadores en el sello de calidad Q
Factores Críticos de Éxito
Ratio (%) de conversión: operadores interesados vs. operadores captados.
Número de miembros adheridos en cada nivel.
Incremento de los operadores certificados con sello de calidad Q
Nuevos links y menciones generados
Factibilidad
Plazo
1. Desarrollar un material comercial y promocional atractivo que describa: las funcionalidades, los beneficios y los niveles de colaboración con la Web de Quito Turismo.
2. Dar a conocer a través de eventos o reuniones en distintos formatos y segmentadas, así como intervenciones de “influencers” del sector privado de Quito de la creación del nuevo Marketplace de QT beneficioso para el sector privado.
3. Establecer un periodo de “oportunidad” con beneficios especiales que promocione la captación de miembros para la creación de un portfolio atractivo en menos tiempo y que permita el inicio de la actividad de la Web.
4. Lograr espacio en medios especializados y dar visibilidad a la iniciativa para atraer a nuevos miembros y fidelizar a los ya adheridos.
5. Establecer una red o programa de marketing de afiliación que genere tráfico cualificado desde webs y publicaciones online turísticas a cambio de comisiones por ventas realizadas en el marketplace (mediante tracking).
6. Crear un programa de capacitación para la gestión de la oferta presente en la Web y el máximo aprovechamiento de la herramienta para el sector privado.
7. Comunicar el coste de la adhesión a la Web Turismo, basado en comisión por reenvio y éxito de venta (success fee) y también informar de los beneficios de este método: a éxito de venta pero que incluye informes a realizar por los gestores de la Web a los miembros adheridos, según su tipología.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
49
KPIs Específicos
Desarrollo de la web como herramienta de conversión
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Influenciadores del sector privado de Quito
Medios de comunicación especializados
Actores involucrados
Responsables Actores Involucrados
Asociación de hoteles de Quito, Optur, operadores turísticos, TTOO y aerolíneas
Captur y Fenacaptur
Líder de Proyecto: Quito Turismo
Equipo de Proyecto: Dirección de comercialización (Jefatura de Comercialización de Productos Propios)
Soporte de la unidad de marketing online de QT
Responsables
Actores Involucrados
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 30.000 USD
Incluye 2-3 reuniones mensuales de entre 8-10 personas
E3
Periodo de 3 años activo para posteriormente medir y evaluar resultados
Notes: ,

## Slide 50
3.3. Monitoreo e informes de Inbound Marketing
Contar con un profesional amante del “big data”, familiarizado con el universo digital capaz de analizar y evaluar el éxito de acciones de marketing digital.
Proveer datos clave, analisis de acciones y resultados que permitan optimizar estrategias a la Unidad de Marketing Online.
Generar información relevante y precisa del sector que ayude a los socios de la Web en la toma de decisiones.
Devenir un socio del sector privado que facilite el seguimiento y la evaluación de las acciones de marketing dirigidas a la conversión en ventas.
Medir el indice de satisfacción de los turistas
Factores Críticos de Éxito
Generación de conversiones en reservas/ compras desde la Web.
Porcentaje de conversión
NPS – Net Promoter Score: niveles de satisfacción de los socios con los servicios prestados por la Web.
Factibilidad
Plazo
Analizar y planificar con el equipo de tecnología los puntos de contacto clave con el usuario durante su experiencia de “viaje digital” que indicarán el grado de avance en la toma de decisión y posición dentro del embudo de conversión hacia la compra.
Determinar los indicadores (KPIs) clave del universo digital a considerar para la evaluación de las acciones de marketing.
Contratar servicios externos de proveedores que faciliten el análisis de variables y que optimicen la gestión de datos procedentes de diversas fuentes: i.e. Google Analytics 360 y otros “dashboards” que agilicen el seguimiento de resultados en redes sociales.
Medir y analizar los resultados de todas las acciones de marketing y ventas realizadas en la Web: testeos A/B de anuncios o elementos de la Web, clicks, conversiones, generadores de tráfico, etc.
Compartir los resultados con los miembros de la Unidad de Marketing Online para la optimización de la inversión en acciones que resultan exitosas y la corrección o mejora de estrategias digitales.
Realizar informes de uso interno y compartir con los miembros privados de la Web Turismo Quito que describan los resultados de acciones realizadas, pero que también resulten útiles para el marketing digital que los operadores turísticos realizan internamente.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
50
KPIs Específicos
Desarrollo de la web como herramienta de conversión
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
NA
Información obtenida por la unidad de marketing online como parte de su rol, aunque otros analytics pueden tener un coste adcional (ver proyect “inteligencia de mercados en tiempo real para toma de decisiones”
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
xx
Actores involucrados
Responsables Actores Involucrados
Responsable de sistemas
Proveedores de software de medición
Líder de Proyecto: Quito Turismo
Equipo de Proyecto: responsable de comercialización de QT
y la unidad de marketing online de QT
Responsables
Actores Involucrados
E3

## Slide 51
Anexo: herramientas de monitoreo e informes
Monitoreo online en tiempo real
3.3. Monitoreo e informes de Inbound Marketing
Desarrollo de la web como herramienta de conversión
E3
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
Notes: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión integrada), (ii) marketing online, (iii) producto, desarrollo e inversiones, (iv) mercadeo y promoción internacional offline B2B y B2C y (v) mercadeo y promoción nacional B2B y B2C.

## Slide 52
1.1. Campaña y plan operativo de marketing turístico internacional offline (B2B/ Trade)
Reparto proporcionado del presupuesto por mercados emisores según el nivel de prioridad que éstos representen para Quito.
Selección de las mejores acciones B2B de acuerdo al mercado y segmento que nos dirigimos.
Establecimiento de un sistema de comunicación directa con el sector privado y el Mintur que permita realizar acciones conjuntas coordinadas.
Generar notoriedad y clara información para los operadores internacionales sobre el carácter de unicidad y atractivo de Quito
Crear conciencia de los productos y actividades disponibles en los mercados y segmentos meta
Factores Críticos de Éxito
Llegadas de turistas por mercado emisor específico.
Estancia media de turistas por mercados
ROI inversión y gasto medio por estancia por mercado emisor.
Cantidad de acciones realizadas por mercado y segmentos de acuerdo a su prioridad.
% de aumento de visitantes y gasto por arriba del histórico
Factibilidad
Plazo
Diseñar un plan de acciones offline dirigido exclusivamente al segmento B2B o trade que aumente la presencia de Quito en el portfolio/ catálogo de TTOO de mercados clave (i.e. organización de Roadshows, visitas y presentaciones especializadas por mercados emisores y productos turísticos, e-learnings, presencia en ferias de turismo escogidas, trabajo conjunto con embajadas y Mintur y fam y press trips).
2. Asignar a cada mercado emisor (Desarrollo, Posicionamiento, Mantenimiento y Oportunidad) una parte del presupuesto de marketing para la creación de campañas de marketing segmentadas por mercados y dirigidas al trade B2B.
3. Crear un calendario de acciones de marketing offline selectivas que tengan encaje y vinculen los contenidos online a publicar para: (i) inspirar y dar a conocer Quito en mercados emisores emergentes y (ii) favorecer la visita (y repetición) en mercados maduros.
4. Acordar con el sector privado en Quito y en los mercados emisores objetivo alianzas estratégicas y acciones de co-marketing a realizar en momentos específicos del año según características de planificación de viajes del mercado.
5. Utilizar y aprovechar los esfuerzos que se realicen por parte del MINTUR y otros Ministerios, Embajadas y Organismos en países de interés para Quito, para sumarse con acciones puntuales de gran impacto, siempre pensando en acciones B2B. Las acciones de referencia son por ejemplo de RR.PP. e influencia las cuales generan alto impacto con pocos recursos gracias a la red internacional de oficinas. La relación con los referidos entes se realizará de una manera coordinada. Para ello QT establecerá un protocolo de actuaciones con estos organismos para optimizar recursos y desarrollará un mecanismo de comunicación y reuniones cuando existan acciones a llevar a cabo.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
52
KPIs Específicos
Especialización de marketing por grandes públicos, Reclasificación de mercados internacionales target y Promociones conjuntas con actores clave
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
Operadores Emisivos, Cámaras de Comercio y Turística
Mintur
Responsables de Productos turísticos emblemáticos de Quito
Líder de Proyecto: Quito Turismo
Equipo de Proyecto: Departamento de Comunicación y Dirección de Mercadeo (para la parte relativa a insumos del cliente B2B (trade)
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 1.500.000 USD
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
E1,2,3

## Slide 53
Ejemplos de acciones dirigidas al trade o público B2B en mercados internacionales objetivo Ferias especializadas Roadshows Workshops, presentaciones e e-learning “Speed – meeting”: ronda de reuniones muy cortas entre el destino y operadores turísticos para identificar iniciales puntos de colaboración, basado ene l “speed- dating” Fam –trips Press Trips Eventos y reuniones de influencia y RR.PP. Acciones cooperadas entre compañías del sector privado y QT Embajadas y Embajadores de Quito Etc.
Anexo: sugerencias para la campaña y plan operativo de marketing turístico offline (B2B/ trade)
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
1.1. Campaña y plan operativo de marketing turístico internacional offline (B2B/ Trade)
Especialización de marketing por grandes públicos, Reclasificación de mercados internacionales target y Promociones conjuntas con actores clave
E1,2,3
Notes:       Turismo gastronómico complementarios: diseño de menús mensuales: 12 meses, 12 mesas,
      Organización de sesiones de show – cooking con chefs icónicos de la región e internacionales

## Slide 54
Estructurar, organizar y difundir la base de datos de QT en función de características específicas de los usuarios que identifiquen distintos patrones de comportamiento, motivaciones y perfiles objetivo que sea de utilidad para el sector privado y el sector público en tiempo real.
2. Adquirir un software (CRM) que permita ordenar y desarrollar acciones de marketing por segmento para maximizar el aprovechamiento de la información y permita generar contenidos y promociones en tiempo real vía móvil.
3. Activar puntos de Wi-Fi abiertos en lugares específicos de atracción de turistas que permitan la conexión gratuita a cambio de datos del turista: correo electrónico e identidad en redes sociales, que permitirá conocer mejor al turista y proponerle contenidos relevantes.
4. Darse de alta en plataformas especializadas que en tiempo real informan de la evolución de indicadores turísticos que permitan a los operadores turísticos adaptar su oferta y portfolio al entorno competitivo en tiempo real.
5. Hacer uso de la geo – localización en tiempo real de los turistas conectados vía Wi-Fi para ofrecerles productos relevantes según sus gustos y que aumenten el gasto.
6. Crear un consejo o comité responsable de gestionar la información e intercambiar resultados entre los miembros del sector privado y público para la mejora de productos, experiencias y niveles de satisfacción del turista.
7. Desarrollar ofertas personalizadas y segmentadas, según la información obtenida de perfiles sociales, etc. para los turistas durante su viaje.
8. Activar un sistema de seguimiento a los inversionistas potenciales de Quito, para ello se contará también con una herramienta especializada FDI markets y FDI Intelligence. Con ello se realizarán acciones de promoción segmentadas y focalizadas. Asimismo, se emitirán periódicamente informes/boletines relevantes para inversionistas actuales y potenciales, los cuales pueden generar nuevas y alternativas fuentes de ingresos para QT vía suscripción entre otros.
9. Desarrollar una metodología simple para el análisis y realización de los boletines que sea ágil para todos los involucrados a nivel nacional e internacional donde se incluirán: perfiles, motivaciones, etc. Se desarrollará también una plan de comunicación interna.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
4.1. Plataforma de Inteligencia Operativa de Mercado
Organización de información clave sobre el usuario y turista gestionada por el sector privado.
Selección de un software que permita dar información y servicio a las necesidades actuales y futuras.
Creación de puntos abiertos de Wi-Fi en áreas turísticas concretas para favorecer la obtención de datos de mercado.
Organización y distribución de la información de manera oportuna y eficaz de forma eficiente a todos los actores interesados.
Tener un conocimiento detallado y segmentado del comportamiento del turista nacional e internacional que viene y/o está en Quito para poder ofrecer previo a su viaje opciones que lo inviten a quedarse y lograr aumentar la estancia y el gasto medio por turista.
Factores Críticos de Éxito
Número de usuarios en el sistema CRM
Número de usuarios que han realizado “conversiones” de comportamientos propuestos (visitas o consumos determinados)
Sistema implementado
Número de acciones o promociones realizadas y para cuantos usuarios.
Factibilidad
Plazo
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
54
KPIs Específicos
Inteligencia de mercados en tiempo real para toma de decisiones
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
Asociación de hoteleros de Quito, transportes terrestres y líneas aéreas
Líder de Proyecto: QT, Fencaptur, Optur y/o Captur
Equipo del Proyecto: Quito Turismo ( Área de Planificación y Dirección de Mercadeo)
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 740.000 USD
A financiar entre los líderes de proyecto asignados
El gasto que asume QT puede ser recuperado con la publicación de informes o la esponsorización de éstos.
Calendario
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
E4

## Slide 55
Anexo: herramientas de monitoreo en tiempo real especializadas en turismo y de análisis de niveles de satisfacción
Monitoreo especializado en turismo
Monitoreo de satisfacción de usuarios e investigación de mercado con paneles en tiempo real
4.1. Plataforma de Inteligencia Operativa de Mercado
Inteligencia de mercados en tiempo real para toma de decisiones
E4
Hoteles
Aerolíneas
Destino turístico
Monitoreo especializado en inversiones
Notes: (i) marketing integral (coordinación del marketing turístico con una visión integrada), (ii) marketing online, (iii) producto, desarrollo e inversiones, (iv) mercadeo y promoción internacional offline B2B y B2C y (v) mercadeo y promoción nacional B2B y B2C.

## Slide 56
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1.1. Plan de Marketing de Turismo Interno para Quito (B2C)
Colaboración entre el sector público y privado, especialmente para la realización de acuerdos de colaboración.
Organización del calendario de festivos a nivel nacional.
Establecimiento de una oferta de productos turísticos exclusivos para turismo interno y sus públicos principales (familias y jóvenes).
Generar campañas de promoción y comunicación específicas para los mercados emisores principales y los públicos objetivo
Generar conocimiento en el turista interno, sobre los productos, actividades y atractivos únicos que Quito tiene para ofrecerles para
Aumentar el número de turistas nacionales y pernoctaciones en hoteles de ecuatorianos en Quito.
Factores Críticos de Éxito
ROI del plan de marketing (inversión vs divisas generadas por turista nacionales)
Gasto medio por estadía de turistas nacionales.
Incremento de pernoctaciones en alojamientos turísticos en Quito de turistas nacionales.
Factibilidad
Plazo
Revisar los principales mercados emisores o localizaciones generadoras de demanda para Quito y segmentos objetivo a captar. Utilizar las categorías mercados de Desarrollo, de Posicionamiento y de Oportunidad.
División presupuestal de acuerdo a la importancia de cada mercado.
3. Seleccionar un portfolio de productos específico para el turista nacional que incluya productos y actividades emblemáticas y de carácter único y otros complementarias que favorezcan la repetición de la visita (i.e. eventos a realizar mensualmente).
4. Activar una campaña de comunicación con medios online y offline que dé motivos específicos por los que se debe visitar o volver a Quito en un momento concreto del año.
5. Establecer acuerdos prioritarios con operadores turísticos de Quito para generar producto “in situ” de peso para el mercado nacional
6. Crear mecanismos dentro del sector privado (y público) que estimulen la conversión a viajar para el turista doméstico: obligación de consumir días de vacaciones, creación de “cheques – vacacionales” sólo consumibles a nivel nacional, promociones para públicos objetivos, etc.
7.Acciones B2C son las más recomendadas para este público. Se recomiendan campañas directas, medios impresos, ferias locales y regionales, Street marketing, campañas cooperadas y campañas de comunicación que se enfoquen en la importancia de lo local, los atractivos en Quito y los beneficios (materiales, sociales de reputación, etc.) que su viaje a Quito les aportará.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
56
KPIs Específicos
Reclasificación de mercados por objetivos de acción al mercado y Distribución del presupuesto por objetivos para cada mercado
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
Conquito y Representaciones del Mintur en ciudades emisoras principales, Captur y Fenacaptur
Optur, operadores turísticos y la asociación de hoteleros de Quito
Líder de Proyecto: Quito Turismo
Equipo de Proyecto: Quito Turismo: Departamento de Comunicación y Dirección de Mercadeo (para la parte relativa a insumos del consumidor) - Jefatura de Promoción turística nacional e internacional
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Recursos Necesarios
Presupuesto total proyecto
$ 450.000 USD
Incluye la realización del Plan y las campañas a implementar
Calendario
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
E1,2

## Slide 57
1.1. Estructuración de un portfolio de proyectos de inversión turística de nivel internacional
Generación de seguridad jurídica para las inversiones internacionales.
Colaboración conjunta entre el sector público y privado que facilite el desembarco de inversiones en Quito.
Captar inversión internacional directa en proyectos de diversa magnitud que generen una demanda adicional a Quito que rompe con el patrón de crecimiento histórico y orgánico.
Factores Críticos de Éxito
Volumen de inversión total privada en proyectos turísticos
Volumen de inversión privada internacional por mercados y tipología de proyectos.
Factibilidad
Plazo
Crear un portfolio de Proyectos donde se incluyan: Proyectos Faro o Bandera, Proyectos Singulares y Proyectos Acontecimientos. Los Proyectos se fundamentarán en investigaciones de mercado para fundamentar su concepto y viabilidad desde su concepción. Cada tipología de proyectos será presentada a inversores concretos según el perfil inversor de cada uno y cada uno de éstos tendrá un paquete de incentivos diferenciado y adaptado según niveles de inversión.
Crear Proyectos Faro o Bandera en espacios concretos de la ciudad que sean viables financieramente, con un alto impacto en la demanda a Quito por su gran formato y niveles “macro” de inversión, (i.e. Bicentenario, Mitad del Mundo, entre otros) que diferencien la oferta de ocio y turismo del Quito. Son proyectos que implican el desarrollo e inversión en una infraestructura “macro” en el destino y son “faro” por ser grandes generadores de demanda.
Desarrollar conceptos de Proyectos Singulares que diferencien al destino y amplíen la oferta vibrante de productos turísticos a descubrir en Quito, que serán atractivos y complementarios para una demanda adicional. Estos proyectos estarán alineados con productos y atractivos turísticos clave para Quito y con su posicionamiento. Se caracterizan por requerir una inversión en infraestructura. (i.e. funiculares, mercados, casas patrimoniales, entre otros) y tienen por objetivo aumentar el gasto medio per cápita ya que supondrán nuevos motivos de gasto.
Diseñar Proyectos “Acontecimientos” cuyo concepto se base en el ocio y entretenimiento y que no requieren de una inversión en infraestructura, pero que igualmente exigen un desarrollo del modelo de negocio y plan de viabilidad financiera para cada caso. El target de estas inversiones son compañías productoras de eventos/ acontecimientos de ocio que capten una demanda adicional para Quito, que aspira a contar con una agenda de eventos mensuales que afiancen el posicionamiento del destino turístico y ciudad.
Seleccionar conceptualizadores e inversores para los distintos Proyectos y organizar reuniones con éstos para desarrollar el Portfolio.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
57
KPIs Específicos
Desarrollo inorgánico del turismo a través de captación de inversiones de alto impacto
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
Conquito, UEN, Cámara de Comercio de Quito, Consejo Consultivo de Turismo, Captur, Opus y Bureau Centro histórico, compañías del sector privado, inversores internacionales privados y entidades financieras.
Líder de Proyecto: Quito Turismo y Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad
Equipo de Proyecto: Quito Turismo (Dirección de Inversiones)
Presupuesto total proyecto
$ 100.000 USD
Proyecto de gestión interna. Presupuesto para la organización de reuniones y creación del material para los inversores a desarrollar por el equipo interno QT.
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
E1

## Slide 58
Acordar un sistema de coordinación y comunicación ágil y fluido que incluya a los principales actores del desarrollo de conceptos y planes de viabilidad para los diversos tipos de proyectos: Faro, Singulares y Acontecimientos. Establecer dentro del equipo de inversiones de QT un líder de Proyectos Faro, otro de Singulares y otro para el caso de proyectos Acontecimientos. Acordar con la administración municipal la determinación de uso turístico y desarrollo de los espacios identificados para el diseño de los Proyectos Faro. Organizar una sesión de trabajo “workshop” con un profesional especializado para la generación de ideas y conceptos en los que fundamentar los Proyectos. Desarrollo del portfolio de Proyectos: Faro, Singulares y Acontecimientos los cuales son todos generadores de una demanda internacional adicional a la orgánica proyectada a Quito. Los Proyectos Faro o Bandera Requieren de una elevada inversión en infraestructura Cuentan con un impacto elevado en la demanda Tendrán una rentabilidad atractiva Se conciben como “macro – proyectos” de turismo y ocio a realizar en un espacio concreto y cuentan con: Experiencias y atractivos de turismo y ocio creados Parques temáticos y de ocio basados en un concepto, por ejemplo, Mitad del Mundo (en esa misma área) Rascacielos y arquitectura icónica en la Mitad del Mundo, entre otros Ciudad de la Latitud 0’ y Museo de la Mitad del Mundo diseñados por Norman Foster o Frank Ghery, por ejemplo Centros culturales de interpretación Etc. Alojamiento turístico hotelero segmentado para satisfacer la demanda internacional y nacional Desarrollo de espacios de “comida y bebida” y “retail” o compras que complementen el proyecto Espacios propuestos: Mitad del Mundo Espacio Bicentenario Entre otros Proyectos Singulares Precisan un inversión en infraestructura, pero no tan elevada como el caso de los Proyectos Faro o Bandera Tendrán también un impacto alto en la demanda Ampliarán la oferta de productos turísticos clave, por ejemplo: cultural y patrimonial o RICE, entre otros. Construcción de mercados gastronómicos donde degustar la gastronomía típica, Desarrollo de funiculares en puntos estratégicos de Quito: Guápulo, Pichincha, entre otros. Activación de las Casas Patrimoniales, Etc.
Anexo: sugerencias para la estructuración de un portfolio de proyectos de inversión turística de nivel internacional (i/iv)
1.1. Estructuración de un portfolio de proyectos de inversión turística de nivel internacional
Desarrollo inorgánico del turismo a través de captación de inversiones de alto impacto
E1
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante.
Notes:       Turismo gastronómico complementarios: diseño de menús mensuales: 12 meses, 12 mesas,
      Organización de sesiones de show – cooking con chefs icónicos de la región e internacionales

## Slide 59
Proyectos Acontecimientos Exigen diseñar conceptos con equipos de creación de “eventos de ocio” o directores de cine que sean atractivos para el turista internacional. No requieren una inversión en infraestructura, aunque sí se requiere una inversión para la operación del evento Ejemplos: Festival del Cacao de Quito, Los días de la música, 12 meses y 12 mesas, la Semana del Agua, la Semana del Sol, el Festival de la Latitud 0’. Creación de un espectáculo de cocina y ocio basado en el cacao que trate un relato atractivo para la demanda; i.e. Fantasia by Escribà en Singapur (caso explicado a continuación) Diseño de un evento que relate mitos y leyendas tradicionales de Quito con una animación moderna y creativa; i.e. Cirque du Soleil, Fura dels Baus, entre otros. Organización de festivales de música con demanda internacional, especialmente en la región LATAM. Será imprescindible testear en los mercados la atractividad del concepto creado con el fin evaluar un plan de viabilidad financiera para cada uno y contar con niveles de ROI atractivos. Contratar una consultoría especializada en la realización de análisis de viabilidad e inversiones de los proyectos. Presentar la cartera de proyectos, que combinen estratégicamente: Faro, Singulares y Acontecimientos que presentará a un grupo selecto y reducido de inversores internacionales.
Anexo: sugerencias para la estructuración de un portfolio de proyectos de inversión turística de nivel internacional (ii/iv)
Espectáculo: Fantasia by Escribà
Concepto creado por Escribà y el empresario británico Paul Wakefield.
Concepto Proyecto Acontecimientos: similar a un parque temático, 8.000m2 en que todo está hecho en chocolate, azúcar y pasteles. En el espacio coexisten la creatividad en pastelería con diversas áreas. Se incorporan elementos como el arte, personajes, espectáculos, etc.
Acogida: 20.000 asistentes
Participan: compañías de ocio y espectáculo como “Els Comediants” con más de 100 actores, que muestran el concepto y animan a la participación a clases magistrales de chocolate, pasta de azúcar, pastelería, etc.
1.1. Estructuración de un portfolio de proyectos de inversión turística de nivel internacional
Desarrollo inorgánico del turismo a través de captación de inversiones de alto impacto
E1

## Slide 60
1.1. Estructuración de un portfolio de proyectos de inversión turística de nivel internacional
Desarrollo inorgánico del turismo a través de captación de inversiones de alto impacto
E1
Ejemplo Proyecto Faro o Bandera: Museo Guggenheim en Bilbao
Anexo: sugerencias para la estructuración de un portfolio de proyectos de inversión turística de nivel internacional (iii/iv)

## Slide 61
Ejemplo Proyecto Singular: Grapevine Vintage Railroad
Grapevine, Dallas – Texas, es un pequeña comunidad urbano – rural cercana al aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth Metroplex.
Objetivo: desarrollar una atracción turística icónica: Grapevine Vintage Railroad
Creado en alineación con su posicionamiento del “legado histórico de Texas”.
Exigió amplio consenso entre la comunidad local y su compromiso para impulsar a políticos y diversas organizaciones públicas para apoyar la inversión que generaría impacto económico en el destino.
Crearon una fundación que gestionaría la experiencia e integraría diversos actores clave.
La DMO pasó a tener un rol clave en la gestión de la atracción.
Grapevine Vintage Railroad es una experiencia icónica relacionada con: gastronomía y enología, historia y cultura del lugar que cobran vida.
Target objetivo: familias
Visitantes actuales: 100.000/ año
Impacto indirecto: esta atracción a servido de catalizador del destino que ha logrado captar otros inversores para enriquecer la experiencia del destino como Merlin Entertainment.
Visitantes totales 2014 a Grapevine: 15MM
Impacto económico 2014: $ 2.2 Bill.USD
Fuente: Skift.com, NEXT Destination, Pracice Handbook y http://www.grapevinetexasusa.com/
Ejemplo Proyecto Faro o Bandera: Marina Bay Sands
Singapur ha destacado en los últimos años por su capacidad de “innovación” y reposicionamiento siguiendo las líneas estratégicas de la ciudad y destino definidas.
Su ambición fue posicionarse como hub del sureste asiático y destacar en el turismo MICE, principalmente, pero también de ocio familiar, compras y city – breaks en la región, entre otros.
Para ello no dudó en atraer inversiones icónicas que ayudaran a posicionar a la ciudad: primero Universal Studios en Sentosa y más tarde con Marina Bay Sands.
Hoy 6 de las 10 atracciones mejor valoradas de Singapur pertenecen al complejo de Marina Bay Sands, que es además su icono.
  Marina Bay Sands Sky Park
  Marina Bay Sands Casino
  Gardens by the Bay
  ArtScience Museum
  Merlion
  Singapore Flyer
  Singapore F1 Grand Prix
  Marina Bay Golf Course
  Esplanade – Theatres on the Bay
  Wonder Full at Marina Bay Sands
Inversión total realizada: $5.5 Bill USD
Fuente: STB (Singapore Tourism Board),
Fuente: STB Singapore Tourism Board y Skift.com
1.1. Estructuración de un portfolio de proyectos de inversión turística de nivel internacional
Desarrollo inorgánico del turismo a través de captación de inversiones de alto impacto
E1
Anexo: sugerencias para la estructuración de un portfolio de proyectos de inversión turística de nivel internacional (iv/iv)

## Slide 62
1.2. Estructuración de paquetes de incentivos y servicios al inversionista para fomentar la inversión turística
Generación de seguridad jurídica para la consolidación de incentivos a la inversión en proyectos turísticos.
Coordinación entre distintos organismos intervinientes en la captación de inversiones que participen a diversos niveles: Mintur, Conquito, Quito Turismo, Cámaras de Comercio y entidades financieras.
Aplicación exclusiva de este paquete de incentivos a los proyectos del Portfolio de inversiones desarrollado.
Transformar a Quito en una ciudad Latinoamericana Top de inversión gracias al sistema de incentivos creados para la captación de inversión extranjera directa en un Portfolio de Proyectos turísticos que generen una demanda adicional hacia Quito.
Factores Críticos de Éxito
Tipologías y número de incentivos (o paquetes de incentivos) de inversión especializado por tipologías de proyecto turísticos.
Paquetes de incentivos aplicados a los proyectos de inversión de nuevas compañías invirtiendo en Quito y de compañías que hacen una re-inversión en Quito.
Factibilidad
Plazo
Diseñar un paquete de incentivos específico para el Portfolio de Proyectos: Faro o Bandera, Singulares y Acontecimientos creado.
Crear un equipo técnico de especialistas en diversas áreas que desarrolle un portfolio de beneficios fiscales, mercantiles, laborales, de inversión en desarrollo de infraestructura, entre otros, de los que se podrán beneficiar los inversionistas. El paquete de beneficios será distinto según la tipología del proyecto y también dependerá de la territorialidad, riesgo y TIR del mismo.
Acordar con el sector público y autoridades responsables de implementar el paquete de incentivos, la viabilidad de éstos para los inversores durante un periodo determinado de tiempo.
Establecer un equipo inter-sectorial que monitorice los paquetes de incentivos creados y las medidas creadas como beneficios.
Desarrollar la normativa necesaria para poder presentar el paquete de incentivos a los inversionistas internacionales objetivo.
Crear una comisión que coordine y supervise la implementación y el atractivo de los paquetes de incentivos creados y diseñe mecanismos de comunicación regular entre los distintos actores que participan en el programa de incentivos.
Establecer el principio de “ventanilla única” como principio rector para agilizar los procesos burocráticos de inversores de diversos tipos en servicios “pre-venta” y ”post-venta” para el inversionista. La gestión coordinada, ágil y eficiente favorecerá al desarrollo e impacto de la inversión en Quito.
Organizar una reunión anual de inversores que tengan un rol clave en el sector turístico para conocer sus últimas inversiones y comprender los principales incentivos a la inversión que otros destinos competidores están ofreciendo (a organizar en 2018).
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
62
KPIs Específicos
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
Concejo Metropolitano de Quito (establece la normativa en el Distrito Metropolitano de Quito), la Administración General del Municipio, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio y la Secretaría de Planificación del Municipio. Actores del Gobierno Central son: Mintur, MCPEC, Proecuador. Sector privado: Captur y de Comercio de Quito
Líder de Proyecto: Quito Turismo y Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad.
Equipo de Proyecto: Quito Turismo (Dirección de Inversiones)
Presupuesto total proyecto
NA – Proyecto de gestión desarrollado por el equipo interno
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Desarrollo inorgánico del turismo a través de captación de inversiones de alto impacto
E1

## Slide 63
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante. El objetivo consiste en encontrar el equilibrio entre un paquete de incentivos atractivo para el inversor privado internacional y asumible por parte de las instituciones públicas. Adicionalmente, Quito debe destacar entre otros destinos urbanos de Ecuador y de su “set competitivo” de ciudades de Latinoamérica. Para crear un paquete de incentivos a la inversión de diversos tipos es preciso que los actores involucrados perciban un beneficio económico en el medio- largo plazo: i.e. si se conceden beneficios fiscales, será porque a pesar de ellos la explotación de la actividad generará unos ingresos elevados y adicionales que sin los beneficios fiscales no se hubieran logrado. En los últimos tiempos la captación de inversión extranjera en turismo se ha concentrado en el sector hotelero, también aerolíneas, compañías de alquiler de coches, restaurantes, turoperadores y agentes de viajes Ésta se ha caracterizado por su consecuencia de integración vertical de la cadena de valor turística, pero en menos ocasiones incluye el desarrollo de atractivos turísticos y experiencias de doten de vida al destino y generen una demanda adicional. El paquete de incentivos debe incluir los siguientes servicios pero se debe ser creativo ya que el objetivo es facilitar la inversión en Quito en lugar de en otro destino urbano/ ciudad Seguridad jurídica y estabilidad política Beneficios fiscales atractivos para la compañía extranjera, pero que no desmotiven al sector privado doméstico, ya que ellos se podrán beneficiar de la demanda turística adicional creada Beneficios en servicios de asesoría y acompañamiento a la inversión: “bolsa de horas” de servicios profesionales de asesoría jurídica y de negocio Incluir servicios especializados de análisis de inversiones, planes de viabilidad y de dimensión de demanda local, nacional y regional (área de influencia) que se puedan precisar. Asistencia, en su caso, a la preparación de documentación para la presentación de candidatura a concurso público del Proyecto. Facilidades de contratación y formación del personal local, así como flexibilidad laboral Facilidad de compra o alquiler del terreno donde se ubicará la atracción turística Incentivo a la explotación durante un largo plazo de tiempo Creación de un equipo técnico de expertos en diversas áreas que entendiendo las necesidades del inversor internacional, en concreto de proyectos turísticos, sea capaz de desarrollar un portfolio de incentivos atractivo. Asegurar la coordinación y el involucramiento de los diversos actores e instituciones involucrados y necesarios para implementar los incentivos propuestos. Quito debe ser el destino innovador que organice una reunión selecta de inversores de turismo y ocio y con un foco especializado en Proyectos de reposicionamiento de destinos turísticos. 7. El principio de “ventanilla única” se aplicará en los servicios al inversionista en 2 niveles: “pre – venta” y “post – venta”: - Servicio al Inversionista "pre - venta": acompañamiento al inversionista previo y durante el proceso de instalación del proyecto/empresa. El objetivo de este servicio es pasar de la “lista larga” de opciones a la “lista corta” y finalmente, lograr la ejecución del proyecto en el territorio. - Servicio al Inversionista "post - venta": una vez instalado el inversionista en la ciudad o implementado el proyecto, se debe generar un trabajo de seguimiento a fin de fomentar la re-inversión en la ciudad.
Ejemplos de beneficios ofrecidos por Singapur Los términos de referencia para la licitación del desarrollo de activos de uso turístico concedían facilidades en la adquisición de propiedad y explotación. Los espacios en la ciudad dirigidos a esos usos fueron parcelados de tal modo que se tenía plena libertad en el desarrollo del proyecto pero bajo condiciones establecidas en los términos no serían negociables para asegurar un proceso transparente para el local y además otros inversores. Impuesto sobre la propiedad de activos (inmuebles) era del 36% y se redujo a 12% para la captación de inversores privados e internacionales. Esta medida se garantizaba que estaría vigente durante 20 años. Facilidad de obtener hipotecas y créditos. Mantuvieron el paquete de incentivos vigente hasta que la confianza del inversor en Singapur fue sólida.
Anexo: sugerencias para la estructuración de paquetes de incentivos y servicios al inversionista para fomentar la inversión turística
1.2. Estructuración de paquetes de incentivos y servicios al inversionista para fomentar la inversión turística
Desarrollo inorgánico del turismo a través de captación de inversiones de alto impacto
E1

## Slide 64: Ejemplos: Informe “Planning for Tourism: Creating a Vibrant Singapore” Evolución de llegadas de turistas vinculado al desarrollo de proyectos turísticos: Singapur captador de inversiones por sus incentivos

## Slide 65
2.1. Marketing de atracción de inversiones
Desarrollo de una compaña de marketing enfocada en RRPP que genere confianza a los inversores por el uso de personas de influencia.
Coordinación y uso de la red internacional de representación y contactos en el exterior de Ecuador.
Generar de deseo de inversión en Quito y captar fondos privados internacionales para el destino.
Factores Críticos de Éxito
Niveles de inversión captado por tipología de proyecto para el que se logró la inversión.
Niveles de inversión captado por mercados internacionales.
Factibilidad
Plazo
Crear un material informativo y comercial explicativo del Portfolio de proyectos de inversión y de los paquetes de incentivos asociados. Se incluirán las principales características de cada proyecto: concepto, modelo de negocio propuesto, titularidad propuesta, nivel de inversión, TIR asociada, pártners colaboradores, entre otros.
Identificar distintos grupos inversores y segmentarlos por tipología de inversor y por tipología de proyectos que les puedan resultar atractivos según las últimos proyectos de inversión asumidos.
Desarrollar una agenda comercial con los inversionistas clave seleccionados y disponer de material comercial de apoyo que facilite la toma de decisiones.
Realizar una campaña selectiva de RRPP e influenciadores, con apoyo del sector público y privado, que dé confianza a los inversionistas y agilice la toma de decisiones.
Diseñar una campaña de comunicación en medios y foros especializados, publicaciones de inversión, ferias “pro invest”, entre otros, que dé a conocer las oportunidades de QT como destino de inversiones internacionales.
Generar visibilidad y presencia en medios de comunicación para aquellos inversores que decidan invertir en Quito en proyectos turísticos y aprovechar esos medios para dar a conocer el proyecto en cuestión y el paquete de estimulación a la inversión.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
65
KPIs Específicos
Promoción de la inversión adecuada a cada tipología de proyecto
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
Mintur, Pro Ecuador, Ministerio de Comercio Exterior y Consejo Consultivo de Turismo.
Líder de Proyecto: Quito Turismo y Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad
Equipo de Proyecto: QuitoTurismo (Dirección de Inversiones)
Presupuesto total proyecto
$ 400.000 USD
$ 50.000 UD/ año para acciones de marketing QT
$ 150.000 USD de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad (como sugerencia de fuente de financiación)
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
E2

## Slide 66: Ejemplos de campañas de marketing de “marca turística” con impacto en la captación de inversiones por la generación de asociaciones
Ejemplo : Organización de eventos para un público especializado
Ejemplo: comunicación a través de la “marca turística” para la atracción de inversiones

## Slide 67
2.2. Fortalecimiento de la Dirección de Inversiones en Quito Turismo
Empoderamiento de la Dirección de Inversiones en Quito Turismo para que lidere el proceso de captación de inversiones turísticas.
Contar con un equipo técnico sólido y dotado de los medios necesarios que logre el aumento de inversiones turísticas en Quito.
Factores Críticos de Éxito
Niveles de inversión captado por mercados internacionales vs “volumen de inversión potencial” interesada inicialmente en Quito.
Factibilidad
Plazo
Acordar la separación de funciones de la Dirección de Negocios e Inversiones y que QT asuma las funciones equivalentes para el área de turismo en coordinación también con la Jefatura de Inversiones del municipio.
Definir funciones entre la Dirección de Inversiones y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo productivo y Competitividad y QT, en coordinación son la SDPC.
Diseñar un proyecto interno (o de consultoría) especializado que identifique los principales “gaps” del equipo de la Dirección de Inversiones y dote al equipo de herramientas y un programa de capacitación para mejorar sus procesos “de acompañamiento” a la captación de inversión.
Definir el modelo de negocio de las inversiones captadas por el equipo de QT. Se sugiere que se cree mecanismo que premie a través de un “success fee” a QT por la obtención de inversiones. QT obtendrá un % (entre el 2 y 5%) de la inversión obtenida que formará parte de su presupuesto y se reinvertirá en dinamizar el destino .
Activar un comité o una figura que lidere y coordine la comunicación directa con el organismo equivalente a nivel nacional, entre otros, con el fin de agilizar las inversiones internacionales en Quito.
Desarrollar una “Guía del Inversionista de Turismo en Quito” que incluya material explicativo y comercial sobre el alcance de los servicios “de acompañamiento a la inversión” que la Dirección de Inversiones prestará ella misma o a través de un tercero.
Crear una mesa de coordinación mensual de las inversiones que dé seguimiento a los proyectos en cartera, “pipeline de inversores”, etc. con el objetivo de agilizar la inversión y satisfacer las necesidades de los inversores atraídos a desarrollar proyectos.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
67
KPIs Específicos
Promoción de la inversión adecuada a cada tipología de proyecto
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad , Área de Negocios e Inversiones y la Jefatura de inversiones
Líder de Proyecto: Quito Turismo
Equipo de Proyecto: QuitoTurismo (Dirección de Inversiones)
Presupuesto total proyecto
$ 50.000 USD
Proyecto de gestión interna que contempla importes de consultoría puntuales y de capacitación
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
E2

## Slide 68
3.1. Plan intensivo para la Calidad Turística de Quito
Organización de un “pipeline” de establecimientos turísticos susceptibles e certificarse con la Q.
Estructuración de un equipo de auditores proactivos, que puedan recibir comisiones según nivel de “performance” en el número de establecimientos captados y auditados.
Lograr un proceso ágil de trámites burocráticos basado en el principio de “ventanilla única” que dinamice el desarrollo del sector.
Aumentar el número de establecimientos turísticos (alojamiento turístico y alimentos y bebidas) certificados con la Q de calidad.
Factores Críticos de Éxito
Número de alojamientos turísticos certificados con la Q.
Número de establecimientos de alimentos y bebidas certificados con la Q.
Nivel de satisfacción (NPS) de los consumidores en relación con los establecimientos certificados.
Factibilidad
Plazo
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
68
KPIs Específicos
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
Capacitur y empresa(s) externa(s) contratadas.
También asociaciones de hoteles de Quito, Opus, Fencaptur, Captur, Bureau Centro Histórico
Líder de Proyecto: Quito Turismo
Equipo de Proyecto: Quito Turismo (Dirección de Calidad)
Presupuesto total proyecto
$ 300.000 USD
Intentar compartir gastos con Capacitur
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Definir y establecer un proceso de “ventanilla única” para los negocios turísticos con el fin de facilitar al empresario la gestión burocrática. Crear un proceso único que englobe todos los trámites administrativos y contar con apoyo de herramientas digitales.
Diseñar un paquete de beneficios fiscales, de formación, de comercialización (Web) entre otros, para aquellos negocios: alojamiento turístico y comida bebidas que inicien el proceso de certificación de la Q de calidad turística durante el periodo de tiempo establecido: 2 años sugerido (moratoria).
Establecer el modelo de negocio de la certificación: subvencionada (ya que el empresario dedica tiempo para certificarse) o de aportación simbólica para lograr una mayor penetración de establecimientos certificados. Asimismo, se propone que existan diversos niveles de Q, la básica será la normativa y obligatoria con el tiempo y otros niveles serán voluntarios (vinculados a la satisfacción del consumidor. También se segmentarán Qs de calidad por servicio prestado, territorio-ubicación, público, etc.
Facilitar el proceso de certificación con la Q de calidad. Para ello, se proponen contratar a una compañía externa (o varias) que realice el proceso de auditoría y que asuman el rol de certificadores para “descargar” a QT. Asimismo, es preciso eliminar los cupos anuales, poder realizar el proceso de certificación en cualquier momento y dotar de facilidades a la certificación.
Crear una plataforma online donde esté disponible todo el material y contenido actualizado necesario para que los establecimientos por certificar sepan: cómo adherirse, el proceso a seguir y los beneficios que de la certificación se desprenden.
Informar de las ventajas e impacto en el negocio que la certificación Q generará para su negocio en medios especializados y en reuniones selectivas. Se contará con la colaboración de personas de influencia del sector privado que motiven a la participación.
Medir y evaluar la evolución y captación de establecimientos turísticos que inicien el proceso de certificación Q para la optimización de resultados.
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
Aumentar y comunicar los beneficios integrales para la calidad
E3
Notes: Promover la implementación de sistemas de gestión de turismo sostenible, calidad y profesionalización del equipo humano en los establecimientos turísticos del Distrito Metropolitano de Quito para el mejoramiento de la competitividad del destino Quito.

## Slide 69
4.1. Dinamización urbana y rural de barrios y áreas turísticas de Quito
Creación de conceptos de eventos y festividades que tengan una demanda internacional y/o nacional y que sean sustentables económicamente.
Testeo de los conceptos para la validación de la atractividad de éstos en el mercado.
Contar con una oferta turística atractiva y vibrante de productos y experiencias diseñadas para el disfrute y comprensión del público internacional y nacional.
Transformar a Quito en un destino
Factores Críticos de Éxito
Número de productos turísticos activos por centralidad.
Número (y variación %) de visitantes a cada centralidad.
Nivel de satisfacción (NPS) de los consumidores en relación con los productos creados
Factibilidad
Plazo
Desarrollar 2 tipos de acciones de intervención en los barrios y áreas turísticas de Quito: (i) hard y (ii) soft. Las acciones “hard” tienen un impacto en el urbanismo, mobiliario urbano y señalética de las zonas objetivo. Las acciones “soft” se enfocan a dinamizar con “Acontecimientos” a implementar en el destino (se instauran los Proyectos Acontecimientos captados/ activados).
Encargar un proyecto específico de intervención urbanística que incluya: peatonalización de zonas concretas, diseño del mobiliario urbano (rótulos de las calles, papeleras, bancos, paradas del metro en construcción, etc.). Esta intervención se rec sea obligatoria y se proponen otras voluntarias (subvencionables) como: embellecimiento de fachadas, entre otras. Se sugiere que las áreas objeto de la intervención sean: Centro histórico, La Mariscal, La Floresta, Guápulo, etc. (ver anexo ficha)
Crear una mesa de coordinación para el proyecto entre: área de urbanismo, QT y el responsable del proyecto de urbanismo.
Instaurar en los barrios y áreas turísticas objetivo una “guardia turística” que genere seguridad y bienestar físico y psicológico a los turistas tanto de día como de noche con el fin de asegurar esas zonas y permitir el desarrollo de los productos y acontecimientos turísticos organizados. La “guardia” podrá dotarse de un símbolo que la distinga y sea una “guiño” turístico.
Implementar en los barrios y áreas turísticas los Proyectos Acontecimientos captados y añadir otros productos atractivas para una demanda mayoritaria que den vida al destino/ ciudad. Estos Proyectos son el resultado de la captación de inversión descrita en el Proyecto 1.1 Los Acontecimientos podrán ser regulares, temporales, en momentos concretos del año, pero todos deben disponer de una plan de comercialización que incluya a los operadores y TTOO.
Establecer un programa de interpretación de los barrios y áreas turísticas que incluya: los puntos de información turística, material explicativo como mapas y guías del destino, todos ellos esponsorizables en su desarrollo y comercialización. Para la distribución de éstos los hoteles (y sus recepcionistas) juegan un papel clave, ya que ellos son un punto de contacto crucial con el turista.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
69
KPIs Específicos
Foco de desarrollo turístico en centralidades de alto atractivo y potencial
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
Conquito, Cámara de Comercio (y Turismo de Quito), Opus, Optur y operadores turísticos
Líder de Proyecto: Quito Turismo (Jefatura de inversiones) y Área de urbanismo de la municipalidad
Equipo de Proyecto: Jefatura de inversiones y Dirección de Comercialización
Presupuesto total proyecto
$ 900.000 USD
Se incluye la contratación de diseñadores de señalética y material gráfico. También incluye contratación de expertos de ocio para elaborar conceptos y desarrollo de material. No incluye sueldos .
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
E4
Notes: Desarrollar conceptos de productos “intangibles”: eventos y festividades a crear por parte del equipo de desarrollo de producto qu

## Slide 70: Ejemplo de intervención urbanística que apoya al desarrollo del destino Caso de las manzanas y mega manzanas de Barcelona
Barcelona como ejemplo de intervención urbanística: peatonización y dinamización de sectores/ barrios en la ciudad
Las supermanzanas que Barcelona implementa para la dinamización de barrios/sectores modifican el uso de las vías:
  Se reduce el uso de vías para vehículos (verde oscuro mostrado en la imagen “convencional”)
  Se aumentan y amplían las vías peatonales y se incluyen vías para el uso de bicicleta, para mejorar el flujo de peatones (residentes y no residentes). Asimismo se reducen las vías para el uso de vehículos motorizados en las “supermanzanas”

## Slide 71
Anexo: sugerencias de áreas objeto de intervención urbanística
4.1. Dinamización urbana y rural de barrios y áreas turísticas de Quito
Foco de desarrollo turístico en centralidades de alto atractivo y potencial
E4
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante. Zonas turísticas a dinamizar Dinamizaciones en el Centro Histórico: Funicular hacia el Panecillo Dinamización de experiencias en calle Vicente Rocafuerte Dinamización del área de San Diego, convento, plaza y cementerio. Conexión con el Bulevar 24 de Mayo Dinamización y fomento de cafeterías y actividades en Bulevar 24 de Mayo Dinamización área Chimbacaye en torno a la Estación de Tren y Museo Interactivo de Ciencias Calle Juanín del Barrio de San Marcos, ya peatonalizada, aprovechar para dinamizar en cuanto a oferta de ocio disponible Funicular y Minitren lanzadera en Guápulo Peatonización de Guápulo. Concentración de tráfico sobre Los Conquistadores, y peatonización de Camino de Orellana, Francisco Compite, y alrededores de la plazoleta a Iglesia Ntra. Señora de Guápulo. Estacionamiento en la parte alta, junto a Hotel Quito. Activación de senderos y oferta de ocio y gastronomía en relación al Parque Guápulo. Peatonización de calles en la Floresta (temporal y regular, en alrededores del cine OchoyMedio) Peatonización de calles en torno a Parque de Cumbayá (ej. Montalbo, Moreno, Orellana, Manabí) Dinamización urbana en Bellavista Alta, en relación al conjunto de Capilla del Hombre. Embellecimiento urbano, fomento de establecimientos de ocio y gastronómico, ateliers, etc. Megadesarrollo en Mitad del Mundo: centro de uso mixto residencial-oficinas-alojamiento-comercial-académico y de ocio. Desarrollo de parquización temática, cultural, geográfica. Parque temático. Mercado al aire libre, actividades diurnas y nocturnas (espectáculo de luz y sonido). Megadesarrollo en barrio Bicentenario: centro de uso mixto residencial-oficinas-alojamiento-comercial-académico y de ocio, con ubicación de más edificios de administración pública y corporativos. Desarrollo de infraestructuras de turismo de naturaleza en noroccidente, con centros de visitantes e interpretación, lodges y servicios básicos. Productos estrellas e iconos sugeridos Mitad del Mundo Casas patrimoniales en el Centro Histórico de Quito Proyecto Cervecería Franciscana en el Convento de San Francisco Nuevo Centro de Convenciones de Quito en el barrio Bicentenario El entorno de la Capilla del Hombre, ya que se concluyó en el Producto 1 Diagnóstico como un área en desaprovechamiento que se sugiere dinamizar

## Slide 72
Anexo: sugerencias para la tipología de productos “intangibles” para dinamización urbana y rural de barrios y áreas turísticas de Quito
4.1. Dinamización urbana y rural de barrios y áreas turísticas de Quito
Foco de desarrollo turístico en centralidades de alto atractivo y potencial
E4
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante. La propuesta de la dinamización resulta del análisis de la demanda y sus preferencias realizado en el Producto 1: Diagnóstico. En las conclusiones se mencionaban: la falta de oferta y preferencias de visita de la demanda y sobre esa base se realiza la propuesta. En la ficha se hace referencia al proyecto de dinamización en sí de loas zonas rurales y urbanas y áreas turísticas de Quito. Por ejemplo, la Mitad del Mundo, la Latitud 0’, para al que se propone un megadesarrollo y un desarrollo de experiencias únicas tematizadas que se desarrollarán en: los Barrios o ciudades temáticas: barrio de la tecnología y la ciencia, ciudad espacial, ciudad universitaria, barrio diplomático. Fijar momentos concretos del año (proponemos 2º fin de semana de mes y festividades) en los que se organizan Proyectos Acontecimientos urbanos que dan vida y explican la “personalidad” de Quito como marca ciudad (y también en su faceta turística). Establecer momentos específicos permite a los turoperadores poder planificar y ofrecer a sus clientes un producto de valor añadido y diferenciador. Propuesta inicial: Fin de año: festividad por la que Quito debe destacar a nivel regional al organizar en la Plaza Grande un evento que será replicado en otras plazas de Quito y donde se celebre de modo original con elementos locales la llegada del nuevo año. Durante la 2ª quincena de enero, cuando visitan Quito muchos Colombianos. Semana Santa Fiestas de Quito: sin volver a las Fiestas Taurinas, crear unas fiestas que Quito pueda sacar su esplendor, vitalidad y personalidad. Agosto (mes de las artes): explosión y presencia de músicos, pintores, actores, etc., presentes en toda al ciudad durante unos días donde la exploración artística y cultural destaca. Etc. Estos periodos permiten además generar repeticiones de aquéllos turistas que ya conocen Quito, pero la creación de eventos en esos periodos da una motivación nueva y adicional para “repetir” y volver a Quito. Asimismo son productos, muchos de ellos que son comisionables (se puede añadir una comisión al precio de la entrada) para que los operadores y turoperadores los puedan paquetizar. Algunas de las ideas que se sugieren como inspiración para Proyectos Acontecimientos son las que a continuación se indican. Eventos y festividades Culturales y patrimoniales Festival Latitud 0’ en la Mitad del Mundo: Experiencias únicas de la Mitad del Mundo que se realizarán en los barrios o ciudades temáticas: barrio de la tecnología y la ciencia, ciudad espacial, ciudad universitaria, barrio diplomático. Se recomienda ver el Producto 1, la sección de Principales destinos y estructura del espacio turístico, proyectos urbanos emblemáticos de la ciudad Semana de las flores en Quito: Decorar iglesias, monumentos y calles de clústers turísticos con flores bajo temáticas concretas a seleccionar anualmente. La decoración la podrán realizar profesionales jóvenes o reputados que concursarán por la obtención de la mejor decoración. Durante la semana habrán elementos complementarios relacionados con las flores: menús o platos de comida que incorporen flores, mercados itinerantes de flores incluso se sugiere organizar el día de la flor, en el que se regalarán flores a sus seres queridos Gastronómicos 12 meses, 12 mesas: cada mes tiene un menú o alimento que se introducirá en los menús y favorecerá la creatividad de los cocineros y chefs. Los días del Cacao Organizar un concurso de recetas basadas en cacao entre chefs amateurs en la región Invitar a reputados pasteleros y repostero a que desarrollen creaciones, no sólo recetas, basadas en el cacao y el chocolate Religioso Descubriendo los tesoros religiosos de Quito Quito dispone de recursos patrimoniales culturales y religiosos único en el mundo y debe explotarlos turísticamente y darlos a conocer al mundo. Potencial de desarrollo de producto: rutas, reinterpretación histórica, etc.
Notes: Proyectos urbanos emblemáticos de la ciudad (ix/ix)

## Slide 73: Ejemplos de productos turísticos para la dinamización urbana y rural de barrios
Girona, España
Temps de Flors en mayo
Transforma el escenario habitual de la ciudad
Festivales de música Animan barrios residenciales o poco transitados
Madrid y la gastronomía
Madrid Fusión y Mercado de San Antón (para profesionales y aficionados gourmets)

## Slide 74
5.1. Desarrollo de productos turísticos sustentables
Creación de conceptos y productos que tengan cabida en el mercado por ser generadores de ingresos propios.
Disponer de una oferta de experiencias turísticos y de ocio que complemente los atractivos turísticos clave y resulte atractiva para el público objetivo de Quito, nacional e internacional.
Factores Críticos de Éxito
Número de productos turísticos activos por centralidad.
Número de productos turísticos en Quito, no subvencionados, con antigüedad > 2 años.
Nivel de satisfacción (NPS – Net Promoter Score) de la experiencia turística
Factibilidad
Plazo
Crear una “cartera” de productos/ experiencias turísticas tangibles “listas para implementar” por parte del sector público y/o privado que complementen la oferta turística y de ocio dirigidos especialmente al turista objetivo. Estos proyectos afianzarán el posicionamiento de Quito entre el público nacional e internacional y describirán la esencia del destino y ciudad. Estos productos a implementar serán resultado del trabajo conjunto y articulado del área de Desarrollo de productos y el área de Marketing para que los productos estén fundamentados en la demanda desde su concepción.
Testear, una vez el producto se ha ideado con Optur o grupo de operadores turísticos identificado para definir y/o validar: un elevado nivel de demanda, modelo de comercialización atractivo para los operadores (comisionable) y para otros distribuidores, etc. Desde su génesis, los productos/ experiencias se plantearán como comercializables y sustentables económicamente.
Diseñar productos/ experiencias específicas para las aerolíneas con los que se puedan crear paquetes únicos y promocionables aplicables también a programas cooperados. Estos productos incluirán los multi-destinos combinando ciudades de la región (Bogotá, Lima, etc.)
Desarrollar para cada proyecto en cartera: concepto claro, demostrar un nivel de demanda elevado, un plan de viabilidad financiera y un modelo de negocio que lo haga sustentable en el tiempo para que el proyecto pueda ser implementado “in situ” e “in Quitu”. Los operadores deberán dar el visto bueno ya que ellos son imprescindibles para su distribución y conocen la demand.
Presentar a la comunidad local y de vecinos de los barrios y clústers turísticos los productos en cartera que exijan un involucramiento ciudadano para asegurar la viabilidad en la implementación de la idea.
Crear un material promocional de los productos en “cartera” a distribuir regularmente (trimestralmente, por ejemplo) por prensa escrita y digital de gran tirada con el objetivo de dar visibilidad a los proyectos.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
KPIs Específicos
Dinamización turística integral
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
Sector privado, operadores turísticos en concreto, Conquito, Captury Opus
Líder de Proyecto: Quito Turismo y Optur
Equipo de Proyecto: Dirección de Desarrollo
Presupuesto total proyecto
$ 320.000 USD
No se incluyen salarios equipo ni evento a organizar.
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
E5

## Slide 75
5.2. Incubadora y Aceleradora de Productos Turísticos Sustentables
Firma de una acuerdo de colaboración en el programa de “incubadora y aceleradora” de actores clave: sector público vinculado a turismo, universidades, sector privado (entidades financieras, compañías de inversión, entre otros).
Contar con un entorno que favorezca al emprendimiento y la inversión para fomentar la innovación y creación productos turísticos en Quito.
Factores Críticos de Éxito
Número de proyectos presentado para participar en a “incubadora”.
Número de proyectos admitidos en la “incubadora”.
Volumen de inversión obtenida para la “aceleración” de los proyectos en la “incubadora.
Factibilidad
Presupuesto total proyecto
$ 200.000 USD
$ 10.000 USD por proyecto en incubadora (x5 al año y x 4 años) y aporte no monetario: espacio y asesoramiento.
Plazo
Establecer entre el sector público, universidades y sector privado turístico de Quito un acuerdo de colaboración que incluya el aporte de fondos monetarios y no monetarios para la financiación inicial de proyectos de emprendimiento turístico (pre – incubadora) y que establezca los beneficios para los entes colaboradores.
Crear un programa “Incubadora de start-ups turísticas” dirigido a facilitar el emprendimiento de jóvenes profesionales, estudiantes e investigadores de universidad y compañías del sector turístico que deseen dedicar fondos a la innovación turística. El programa desarrollará una “incubadora” de proyectos sustentables que podrán ser introducidos en el mercado con una inversión inicial reducida.
Desarrollar un programa de ”Aceleración de start-ups” turísticas que permita a éstas crecer rápidamente y captar market share gracias a la inyección de recursos financieros. La aceleradora consistirá en dar a conocer los proyectos en “incubadora” a inversionistas privados (i.e. business angels) que deseen invertir en el sector turístico a cambio de un ROI atractivo.
Firmar acuerdos de colaboración con universidades de turismo y escuelas de negocio que quieran formar parte de los programas de “incubadora” y “aceleradora”.
Convocar un concurso anual donde se presenten ideas de emprendimiento susceptibles de ser premiadas con su desarrollo en la “incubadora” de proyectos turísticos a nivel regional LATAM para afianzar el posicionamiento de Quito en innovación.
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
75
KPIs Específicos
Dinamización turística integral
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
Sector privado e inversores, entidades financieras, Optur, Opus, Bureau Centro Histórico, universidades que deseen involucrarse en el programa (UCT intento 2009)
Líder de Proyecto: Quito Turismo, Conquito y sector privado
Equipo de Proyecto: Quito Turismo (Dirección de Comercialización, e Inversión) y Conquito
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
E5

## Slide 76
Las ideas que se presentan a continuación son sugerencias que se añaden, pero que en ningún caso suponen un desarrollo vinculante. Crear un programa conjunto entre Quito Turismo y Conquito que permita al sector privado involucrarse en el desarrollo del mismo, tanto para Proyectos en Incubadora como en Aceleradora de proyectos en el que establezcan: “Programa Incubadora” Qué proyectos pueden ser seleccionados para su incorporación al “Programa Incubadora” Proyectos relacionados con la cadena de valor del sector turístico: aerolíneas, hoteles, operadores turísticos de comercialización o generación de producto turístico y experiencias, etc. Ejemplos de starts ups: GetYourGuide, Trip4real, Eatwith, entre otras actualmente más desarrolladas Airbnb. Deben ser proyectos con un plan de negocio elaborado, tiempo de vida inferior a los 2 años y que muestre una sustentabilidad económica en su modelo de negocio. Su inversión inicial y obtenida no debe superar los 15.000 USD en el primer estadio (incubación) o 60.000 USD en el segundo (aceleración) Anualmente se convocará un concurso organizado por Quito Turismo y Conquito para el que se seleccionarán 5 proyectos en incubadora. Los proyectos en la “incubadora” tienen por objetivo desarrollar la idea en un proyecto piloto. El avance natural del programa sería que los proyectos exitosos en “incubadora” alcanzaran el siguiente paso: la aceleración. El Programa premia a los seleccionados con: una cuantía monetaria (concedida a fondo perdido o a reembolsar en el futuro, aunque suele ser a fondo perdido) de hasta 10.000 USD por proyecto y concede fondos no monetarios: espacio físico donde poder trabajar, servicios de asesoramiento y soporte en materia de negocio: apoyo en el plan de negocio y su implementación, asesoría de cuestiones mercantiles, fiscales y laborales, entre otros. Los servicios suelen pactarse con el sector público y privado: Espacio de emprendimiento podría asumirlo Quito Turismo o Conquito o bien universidades, escuelas de negocio, entre otros. Asesoramiento de negocio suele aportarlo el sector privado (a pactar explicando sus beneficios de colaboración) firmas de asesoría de negocios, despachos de abogados o asesoría jurídica, soporte de otras compañías del sector que compartan su experiencia y conocimiento. Reconocimiento y comunicación de los proyectos seleccionados para generar notoriedad del Programa y de los proyectos. “Programa Aceleradora” Determinar qué proyectos se consideran exitosos en la “incubadora” y están listos para ser “acelerados” gracias a la inyección de capital de inversores privados (y públicos, aunque suelen ser mayoritariamente privados). En este momento la “start-up” realiza su primera ronda de financiación a través de la cual recibe una inyección de capital. A cambio del mismo, se cede un porcentaje (%) del capital social al inversor que suele oscilar entre 5- 10% del total. La primera ronda de financiación permite a la “start-up” fortalecer las “oportunidades” y puntos fuertes, así como crecer rápidamente ya que la inversión inyectada permitirá desarrollar el producto e invertir en su estrategia “go to market”. En el proceso de aceleración suelen participar inversores privados, entidades financieras con áreas dedicadas a este tipo de inversión, compañías privadas y universidades. Programa de beneficios para las compañías del sector privado que dan apoyo al emprendimiento: mayoritariamente serían beneficios fiscales. El objetivo de estos beneficios es diseñar una premio o “retribución” para las compañías colaboradoras que prestan su apoyo en el asesoramiento del negocio.
Anexo: sugerencias para la “incubadora” y “aceleradora” de productos turísticos
5.2. Incubadora y Aceleradora de Productos Turísticos Sustentables
Dinamización turística integral
E5

## Slide 77
Anexo: detalle de “incubadora” y “aceleradora” de productos turísticos
Trip4real.com en su fase de aceleración logró captar a inversores como el Caixa Capital Risk (vehículo de inversión de la entidad financiera) y Kibo Ventures.
Más tarde entraron en futuras rondas de inversión: el cocinero Ferran Adrià o publicistas reconocidos en España como Toni Segarra y Luís Cuesta. Adicionalmente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aportó 1.5 MM€. En total se lograron 3 MM € en su 2ª ronda de financiación.
Actualmente Trip4real colabora con Expedia.com para facilitar a los “turistas” convertirse en viajeros de la mano de locales para disfrutar la experiencia auténtica que un destino turístico ofrece.
GetYourGuide.com un Marketplace creado para la mejora de la planificación o experiencia turística en el destino. Colaboran con diversas atractivos turísticos y destinos en todo el mundo.
5.2. Incubadora y Aceleradora de Productos Turísticos Sustentables
Dinamización turística integral
E5

## Slide 78: Ejemplo del evento “Incubatour” organizado en Mérida para favorecer el emprendimiento

## Slide 79
5.3. Fomento de Encadenamientos Productivos en el destino
Colaboración y participación de los diversos actores implicados en los distintos sectores.
Dedicación de los medios necesarios para lograr dimensionar en volumen los impactos en cada sector involucrado.
Conocer el volumen de negocio generado por el sector turístico en otros sectores empresariales en Quito (e idealmente Ecuador) e identificar brechas a solventar.
Factores Críticos de Éxito
Variación del PIB turístico.
Variación del PIB de los sectores encadenados al turístico.
Factibilidad
Plazo
Encargar y realizar un estudio detallado del encadenamiento productivo del turismo en Quito en colaboración con la “subsecretaría” de turismo para definir el volumen y el impacto del turismo en otros sectores.
Diseñar un paquete de beneficios, fiscales por ejemplo, que incentive y favorezca al sector turístico en la toma de decisiones de su política de aprovisionamiento de productos y servicios.
Compartir los resultados con la industria turística y sensibilizar a todos los sectores involucrados de los beneficios de colaborar conjuntamente.
Activar los encadenamientos revisados para que iniciar y re-equilibrar los impactos.
Realizar informes de seguimiento bianuales para monitorizar cambios e impactos y darlos a conocer entre los miembros clave de los sectores involucrados
Alta
Media
Baja
Corto
Mediano
Largo
79
KPIs Específicos
Dinamización turística integral
Objetivos
Plan de Trabajo Alto Nivel
Responsables Actores Involucrados
BID y/o BM (Banco Mundial)
Conquito
Líder de Proyecto: Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad y QT
Equipo de Proyecto: NA
Presupuesto total proyecto
$ 500.000 USD –
(Se sugiere que se financie a través del BID o BM)
Incluye el estudio del proyecto detallado y el personal y material necesario así como la comunicación de resultados
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Calendario
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A comenzar en S2 2016
Corto
Mediano
Largo
A comenzar en S1/S2 2017
A comenzar en S1 2018
E5

## Slide 80
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado número de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro presentes en más de 150 países y con aproximadamente 170.000 profesionales que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia.
Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas (conjuntamente, la “Red Deloitte”), no pretenden, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesoramiento en materia contable, de negocios, financiera, de inversiones, legal, fiscal u otro tipo de servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación no podrá sustituir a dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni será utilizada como base para tomar decisiones o adoptar medidas que puedan afectar a su situación financiera o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.