## Slide 2
Reporte de avances para cumplimiento de recomendaciones de auditoria financiera al 31 de diciembre de 2022 de la EMGDT, en apego a la Resolución adoptada en el Directorio del 25 de julio de 2023.

## Slide 3
Antecedentes:
En reunión de Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico – Quito Turismo; a los 25 días del mes de julio de 2023, se reúnen los miembros del Directorio y entre los puntos revisados se encuentra:
PUNTO 3.- Conocimiento del Informe de auditoría de estados financieros a diciembre 2022.
Sesión en la que se dio por conocido los resultados de las Auditorías a los Estados Financieros y desde la Presidencia del Directorio se solicita que en la próxima sesión se presente por parte de Quito Turismo un reporte de los avances para el cumplimiento de las recomendaciones referentes a la “Revalorización de Bienes Propiedad Planta y Equipo”.
Notes: 4,857,789,03 Patrimonio antes de donación

## Slide 4
REPORTE AVANCES CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EPMGDT, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |  |  |  | 
RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS | FASE PREPARATORIA | % CUMPLIMIENTO | FASE PRECONTRACTUAL | % CUMPLIMIENTO
Al Gerente General | Al 06 de agosto de 2023 el área Administrativa bajo la supervisión de la Gerencia Financiera Administrativa culmina la fase preparatoria del proceso denominado: Levantamiento de inventarios y revalorización de bienes Propiedad Planta y Equipos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico. (Documentos verificables: 1. Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1313, con solicitud de aprobación de informe de justificación de la necesidad. 2. Memorando No. epmgdt-gfa-2023-1361, solicitud de publicación de necesidad en la herramienta del Portal de Compras Públicas. 3. Memorando No. EPMGDT-JCP-2023-0030, confirmación de publicación con No. NC-1768154420001-2023-00013. 4. Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1424, nueva solicitud de publicación. 5. Memorando No. EPMGDT-JCP-2023-1438, confirmación de segunda publicación con No. NC-1768154420001-2023-00016. 6. Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1500, solitud de tercera publicación por haberse receptado dos ofertas. 7. Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1506, confirmación publicación de necesidad No. NC-1768154420001-2023-00017. 8. Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1632, se realiza la solicitud de certificación PAC No. JCP-CPACCE-2023-024. 9. Memorando EPMGDT-GFA-2023-1634, requerimiento de certificación presupuestaria. 10. Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1641, emisión de disponibilidad presupuestaria). | 100% | Al 17 de agosto de 2023, fecha de la emisión de reporte, en el Portal de Compras Públicas el proceso de contratación signado No. CDC-EPMGDT-03-2023, ha cumplido las actividades de Publicación, Preguntas, Respuestas, Recepción de Ofertas, Apertura de ofertas, Inicio de evaluación de ofertas y Negociación. La fecha estimada de adjudicación es el 21 de agosto de 2023. (Documentos verificables: Acta de Preguntas y respuestas, Acta de apertura de oferta, Acta de Calificación y Acta de Negociación - Link https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=CXIWzvBDgRYJs2x9CzR1RhLehAWJN__I1vANIUEIqY4,) | 70%
1. Observará, vigilará y dispondrá el cumplimiento de las Recomendaciones que constan en los informes de auditoría y exámenes especiales. |  |  |  | 
Al Gerente Financiero Administrativo |  |  |  | 
2. Dispondrá al Gerente Financiero Administrativo, de acuerdo con lo referido por la comisión técnica, la contratación de una empresa especializada para que se inicie el proceso de revalorización de Bienes de Larga Duración. |  |  |  | 
Al Jefe Financiero |  |  |  | 
3. Gestionará la realización de la revalorización de Bienes de larga duración con una empresa especializada a fin de utilizar los saldos al valor actual de mercado. |  |  |  | 
Al Jefe Financiero |  |  |  | 
4. Dispondrá y supervisará que el personal bajo su cargo ejecute la implementación de los productos y/o resultados de los servicios contratados, en cuanto se presenten los informes respectivos. |  |  |  | 
Al Jefe Administrativo |  |  |  | 
5. Iniciará el proceso de contratación física, levantamiento de información, conciliación, análisis contable; y, revalorización o baja que incluya estudio de deterioro del valor de propiedad planta y equipo para el cierre y presentación de los estados financieros 2023. |  |  |  | 
Notes: 4,857,789,03 Patrimonio antes de donación